## CAPA
MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS PARA LICITAÇÃO
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ:
OBJETO: | FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CERCAMENTOS DO TIPO ALAMBRADO PARA UNIDADES DO CBMDF
PRAZO DE EXECUÇÃO: | PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 (SETE) MESES.
DATA:
Total Obras com BDI - I: |  | 1156707.88
Brasília-DF, xx de xxxxxxxxxxx de 202x.
____________________________________

## BDI
BDI NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - OBRA
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  | 18.71%
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO
BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO
01 | AC (Taxa de rateio da administração central) | 3% | %
02 | R (Riscos e imprevistos) | 0.97% | %
03 | S (Taxa representativa de seguros) | 0.8% | %
04 | G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital)
| SUBTOTAL: | 4.77% |  | 4.77%
05 | Despesas Financeiras | 0.59% | %
| SUBTOTAL: | 0.59% |  | 0.59%
Taxa representativa de incidências de impostos (I)
06 | 28/03/2023 | 3% | %
07 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | %
08 | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 1% | %
09 | Contribuição previdenciária Sobre Receita Bruta |  | %
| SUBTOTAL: | 4.65% |  | 4.65%
10 | Lucro | 7.4% | %
| SUBTOTAL - (L) | 7.4% |  | 7.4%
18.71%

## Resumo Orçamento
RESUMO ORÇAMENTO
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ:
DATA:
CÓDIGO | ITEM | PREÇO (CUSTO + BDI) | Peso (%)
1 | Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | 8832 | 0.7635%
2 | Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | 556648 | 48.12%
3 | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM PORTA DE 1m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | 1825.02 | 0.1578%
4 | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM PORTA DE 1m, COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | 5115.2 | 0.4422%
5 | PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM AUTOMATIZAÇÃO. | 24608.43 | 2.127%
6 | PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO. | 120123 | 10.38%
7 | PROTEÇÃO EXTRA PARA ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO) | 77764.46 | 6.723%
8 | INSTALAÇÃO DE TELA EM MALHA LOSANGULAR DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO) | 76612.8 | 6.623%
9 | REPINTURA DE CERCA PRÉ-EXISTENTE, COM REMOÇÃO DA PINTURA ANTIGA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE (2 DEMÃOS) | 270071.45 | 23.35%
10 | PLACA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, COM PINTURA E DIGRAMAÇÃO CONFORME PROJETO | 7727.99 | 0.6681%
11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO (SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE AUTOMATIZAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO COM ATÉ 800 KG, CREMALHEIRA REFORÇADA COM DENTES EM NYLON BRANCO SUPER RESISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) | 7124.94 | 0.616%
12 | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA DF | 254.59 | 0.02201%
| TOTAL | 1156707.88 | 100%

## Cronograma físico financeiro
C R O N O G R A M A F Í S I C O - F I N A N C E I R O
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ:
DATA:
ITEM | DISCRIMINACAO | TOTAL |  | 1º MEDIÇÃO | 2º MEDIÇÃO | 3º MEDIÇÃO | 4º MEDIÇÃO | 5º MEDIÇÃO | 6º MEDIÇÃO | 7º MEDIÇÃO
|  | SERVIÇO C/ BDI | % | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
| Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
1 |  |  |  | I
|  | 8832 | 0.7635% | 8832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 |  |  | 38.31% | 2.43% | 1.1% | 20.52% | 1.7% | 35.94% |  | 100%
2 |  |  |  | I | I | I | I | I | I
|  | 556648 | 48.12% | 213251.8488 | 13526.5464 | 6123.128 | 114224.1696 | 9463.016 | 200059.2912 | 0
| ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM PORTA DE 1m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 |  |  |  |  | 50% |  | 50% |  |  | 100%
3 | [5 empty] | I |  | I
|  | 1825.02 | 0.1578% | 0 | 0 | 912.51 | 0 | 912.51 | 0 | 0
| ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM PORTA DE 1m, COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 |  |  | 20% |  |  | 40% |  | 20% | 20% | 100%
4 |  |  |  | I |  |  | I |  | I | I
|  | 5115.2 | 0.4422% | 1023.04 | 0 | 0 | 2046.08 | 0 | 1023.04 | 1023.04
| PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM AUTOMATIZAÇÃO. |  |  |  | 66.67% |  | 33.33% |  |  |  | 100%
5 |  |  |  |  | I |  | I
|  | 24608.43 | 2.127% | 0 | 16406.4403 | 0 | 8201.9897 | 0 | 0 | 0
| PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO. |  |  | 16.67% | 25% | 16.67% |  | 16.67% | 8.33% | 16.66% | 100%
6 |  |  |  | I | I | I |  | I | I | I
|  | 120123 | 10.38% | 20024.5041 | 30030.75 | 20024.5041 | 0 | 20024.5041 | 10006.2459 | 20012.4918
| PROTEÇÃO EXTRA PARA ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO) |  |  |  | 6.15% | 92.28% | 1.57% |  |  |  | 100%
7 |  |  |  |  | I | I | I
|  | 77764.46 | 6.723% | 0 | 4782.5143 | 71761.0437 | 1220.902 | 0 | 0 | 0
| INSTALAÇÃO DE TELA EM MALHA LOSANGULAR DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO) |  |  |  | 9.09% |  |  |  |  | 90.91% | 100%
8 |  |  |  |  | I |  |  |  |  | I
|  | 76612.8 | 6.623% | 0 | 6964.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69648.6965
| REPINTURA DE CERCA PRÉ-EXISTENTE, COM REMOÇÃO DA PINTURA ANTIGA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE (2 DEMÃOS) |  |  | 9.49% | 26.49% | 12.93% | 0.76% | 37.08% |  | 13.25% | 100%
9 |  |  |  | I | I | I | I | I |  | I
|  | 270071.45 | 23.35% | 25629.7806 | 71541.9271 | 34920.2385 | 2052.543 | 100142.4937 | 0 | 35784.4671
| PLACA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, COM PINTURA E DIGRAMAÇÃO CONFORME PROJETO |  |  | 12.9% | 38.71% | 12.9% | 22.59% | 12.9% |  |  | 100%
10 |  |  |  | I | I | I | I | I
|  | 7727.99 | 0.6681% | 996.9107 | 2991.5049 | 996.9107 | 1745.7529 | 996.9107 | 0 | 0
| FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO (SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE AUTOMATIZAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO COM ATÉ 800 KG, CREMALHEIRA REFORÇADA COM DENTES EM NYLON BRANCO SUPER RESISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) |  |  | 11.12% |  |  |  | 22.22% | 44.44% | 22.22% | 100%
11 |  |  |  | I |  |  |  | I | I | I
|  | 7124.94 | 0.616% | 792.2933 | 0 | 0 | 0 | 1583.1617 | 3166.3233 | 1583.1617
| ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA DF |  |  | 100% | [6 empty] | 100%
12 |  |  |  | I
|  | 254.59 | 0.02201% | 254.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAIS SIMPLES (%) |  |  | 23.41% | 12.64% | 11.65% | 11.19% | 11.51% | 18.52% | 11.07% | 100%
| TOTAIS ACUMULADOS (%) |  |  | 23.41% | 36.05% | 47.7% | 58.9% | 70.41% | 88.93% | 100%
| TOTAIS SIMPLES (R$) |  |  | 270804.9675 | 146243.7865 | 134738.335 | 129491.4372 | 133122.5962 | 214254.9004 | 128051.8571
| TOTAIS ACUMULADOS (R$) | 1156707.88 |  | 270804.9675 | 417048.754 | 551787.089 | 681278.5262 | 814401.1224 | 1028656.0228 | 1156707.8799

## Orçamento Sintético
EMPRESA LICITANTE:
CNPJ:
DATA:
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | ITEM A.1 | Próprio | Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | m² | 60 | 124 | 147.2 | 8832 | 0.7635% | 7440
2 | ITEM A.2 | Próprio | Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | m² | 3294.36 | 142.34 | 168.97 | 556648 | 48.12% | 468919.2
3 | ITEM A.3 | Próprio | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM PORTA DE 1m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | UN | 2 | 768.69 | 912.51 | 1825.02 | 0.1578% | 1537.38
4 | ITEM A.4 | Próprio | ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 2m x 2m, COM PORTA DE 1m, COM PROTEÇÃO EXTRA EM ARAME FARPADO, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | UN | 5 | 861.8 | 1023.04 | 5115.2 | 0.4422% | 4309
5 | ITEM D | Próprio | PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, SEM AUTOMATIZAÇÃO. | UN | 3 | 6909.96 | 8202.81 | 24608.43 | 2.127% | 20729.88
6 | ITEM DD | Próprio | PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO. | UN | 12 | 8432.53 | 10010.25 | 120123 | 10.38% | 101190.36
7 | ITEM E | Próprio | PROTEÇÃO EXTRA PARA ALAMBRADO EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO) | m | 1788.1 | 36.64 | 43.49 | 77764.46 | 6.723% | 65515.98
8 | ITEM F | Próprio | INSTALAÇÃO DE TELA EM MALHA LOSANGULAR DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO) | m² | 880 | 73.34 | 87.06 | 76612.8 | 6.623% | 64539.2
9 | ITEM I | Próprio | REPINTURA DE CERCA PRÉ-EXISTENTE, COM REMOÇÃO DA PINTURA ANTIGA, TRATAMENTO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE (2 DEMÃOS) | m² | 4530.64 | 50.22 | 59.61 | 270071.45 | 23.35% | 227528.74
10 | ITEM J | Próprio | PLACA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 16, COM PINTURA E DIGRAMAÇÃO CONFORME PROJETO | UN | 31 | 210 | 249.29 | 7727.99 | 0.6681% | 6510
11 | ITEM K | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA PORTÃO (SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE AUTOMATIZAÇÃO COM MOTOR ELÉTRICO PARA PORTÃO COM ATÉ 800 KG, CREMALHEIRA REFORÇADA COM DENTES EM NYLON BRANCO SUPER RESISTENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) | UN | 9 | 666.89 | 791.66 | 7124.94 | 0.616% | 6002.01
12 | COMP-1282 | Próprio | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA DF | UN | 1 | 254.59 | 254.59 | 254.59 | 0.02201% | 254.59
[5 empty] | Total sem BDI |  | 974476.34 |  |  | 974476.34
[5 empty] | Total do BDI |  | 182231.54
[5 empty] | Total Geral |  | 1156707.88