## CAPA
PROPOSTA DE PREÇO
EMPRESA LICITANTE: | CBC- CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA
CNPJ: | 04.496.605/0001-76
OBJETO: | Contratação de empresa de especializada para construção do 42º GBM/CBMDF.
PRAZO DE EXECUÇÃO: | 11 (ONZE) MESES.
REFERÊNCIA ORÇAMENTO: | SINAPI-DF 06/2023 - NÃO DESONERADO
Total Convênio com BDI - I: |  | 3200628.76
Total CBMDF com BDI - II: |  | 71371.23
Total Geral - I + II: |  | 3271999.99
Brasília-DF, 07 de MAIO de 2024.
____________________________________
Cristóvão de Oliveira Severino
Engnheiro Civil Crea 16.327/D-MG
CBC - Construtora Brasil Central Ltda

## BDI
BDI NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - OBRA
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO: |  |  |  | 18.71%
BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO
01 | AC (Taxa de rateio da administração central) | 3.08% | %
02 | R (Riscos e imprevistos) | 1% | %
03 | S (Taxa representativa de seguros) | 0.62% | %
04 | G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital)
| SUBTOTAL: | 4.7% |  | 4.7%
05 | Despesas Financeiras | 1.05% | %
| SUBTOTAL: | 1.05% |  | 1.05%
Taxa representativa de incidências de impostos (I)
06 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ¹ | 3% | %
07 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | %
08 | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 1% | %
| SUBTOTAL: | 4.65% |  | 4.65%
09 | Lucro | 6.99% | %
| SUBTOTAL - (L) | 6.99% |  | 6.99%
18.71%
___________________________________________________
Cristóvão de Oliveira Severino
Engenheiro Cilvil - CREA 16.327/D-MG
CBC - Construtora Brasil Central Ltda
BDI NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - EQUIPAMENTOS
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO: |  |  |  | 10.89%
BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO
01 | AC (Taxa de rateio da administração central) | 0.92% | %
02 | R (Riscos e imprevistos) | 0.69% | %
03 | S (Taxa representativa de seguros) | 0.37% | %
04 | G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital)
| SUBTOTAL: | 1.98% |  | 1.98%
05 | Despesas Financeiras | 0.75% | %
| SUBTOTAL: | 0.75% |  | 0.75%
Taxa representativa de incidências de impostos (I)
06 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social ¹ | 3% | %
07 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | %
| SUBTOTAL: | 3.65% |  | 3.65%
08 | Lucro | 3.99% | %
| SUBTOTAL - (L) | 3.99% |  | 3.99%
10.89%
___________________________________________________
Cristóvão de Oliveira Severino
Engenheiro Cilvil - CREA 16.327/D-MG
CBC - Construtora Brasil Central Ltda

## ENCARGOS SOCIAIS
EMPRESA: | CBC - Cosntrutora Brasil Central Ltda
CNPJ: | 04.496.605/0001-76
OBJETO: Contratação de empresa de especializada para construção do 42º GBM/CBMDF.
DECLARAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS
DISTRITO FEDERAL |  | VIGÊNCIA: | 2022-12-01
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2.5% | 2.5%
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 1% | 1%
A | TOTAL | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO | 17.75% | 0%
B2 | FERIADOS | 3.41% | 0%
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE | 0.85% | 0.66%
B4 | 13º SALÁRIO | 10.72% | 8.33%
B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0.06% | 0.05%
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0.71% | 0.56%
B7 | DIAS DE CHUVA | 1.32% | 0%
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0.1% | 0.08%
B9 | FÉRIAS GOZADAS | 8.34% | 6.48%
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0.04% | 0.03%
B | TOTAL | 43.3% | 16.19%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 4.16% | 3.24%
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0.1% | 0.08%
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 5.13% | 3.99%
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA | 3.11% | 2.42%
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0.35% | 0.27%
C | TOTAL | 12.85% | 10%
GRUPO D
C1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 16.37% | 6.12%
C2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0.37% | 0.29%
D | TOTAL | 16.74% | 6.41%
TOTAL GERAL (A + B +C +D) |  | 110.7% | 70.4%
_________________________________________________
Cristóvão de Oliveira Severino
Engenheiro Cilvil - CREA 16.327/D-MG
CBC - Construtora Brasil Central Ltda

## RESUMO
RESUMO ORÇAMENTO
EMPRESA LICITANTE: CBC - Construtora Brasil Central toda.
CNPJ: 04.496.605/0001-76
DATA: 07/05/2024
CÓDIGO | ITEM | PREÇO (CUSTO + BDI)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 118838.27
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO | 243604.49
3 | DRENAGEM | 98805.85
4 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 610033.57
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 1100199.67
6 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP | 106148.29
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 244785.73
8 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES | 13225.28
9 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CENTRAL GLP | 5356.17
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100848.07
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2848.85
12 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 380161.37
13 | EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE BDI DIFERENCIADO) | 175773.15
| TOTAL CONVÊNIO - I | 3200628.76
CÓDIGO | ITEM | PREÇO (CUSTO + BDI)
1 | RACK E ACESSÓRIOS | 997.59
2 | CENTRAL GLP | 710.08
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 373.88
4 | CABEAMENTO E CFTV | 26799.38
5 | SONORIZAÇÃO | 20162.15
6 | AR-CONDICIONADO | 22328.15
| TOTAL CBMDF - II | 71371.23
| TOTAL GERAL (I + II) | 3271999.99
_________________________________________________
Cristóvão de Oliveira Severino
Engenheiro Cilvil - CREA 16.327/D-MG
CBC - Construtora Brasil Central Ltda

## PLANILHA OBRA
EMPRESA LICITANTE: |  | CBC - Construtora Brasil Central Ltda.
CNPJ: |  | 04.496.605/0001-76
DATA: |  | 7 de maio de 2024
BANCO: | REF. SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO
BDI OBRA: | 18.71%
BDI EQUIPAMENTOS: |  | 10.89%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total sem BDI | Total com BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 100111.27 | 118838.27
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
1.1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.1.1.1 | COMP-1786 | Próprio | Copia da SBC (012689) - MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 7080.45 | 8405.2 | 7080.45 | 8405.2
1.1.2 |  |  | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS
1.1.2.1 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 25 | 455 | 540.13 | 11375 | 13503.25
1.1.2.2 | 93207 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 15 | 670 | 795.35 | 10050 | 11930.25
1.1.2.3 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 37.5 | 380 | 451.09 | 14250 | 16915.87
1.1.2.4 | 93208 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 20 | 730 | 866.58 | 14600 | 17331.6
1.1.2.5 | 93585 | SINAPI | EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 2.25 | 1402.18 | 1664.52 | 3154.9 | 3745.17
1.1.3 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1.3.1 | COMP-1276 | Próprio | Copia da SINAPI 01/2020 (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2586.3 | 3070.19 | 2586.3 | 3070.19
1.1.3.2 | COMP-1277 | Próprio | CÓPIA DE TCPO 13 (02510.8.1.1) - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1 | 2263 | 2686.4 | 2263 | 2686.4
1.1.4 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
1.1.4.1 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 7.38 | 370.62 | 439.96 | 2735.17 | 3246.9
1.1.4.2 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 392.23 | 18 | 21.36 | 7060.14 | 8378.03
1.1.5 |  |  | CONSUMOS CANTEIRO DE OBRAS
1.1.5.1 | COMP-1805 | Próprio | Copia da SBC (014015) - CONSUMO AGUA E ESGOTO OBRAS ATE 1.500m2 | MES | 11 | 59.91 | 71.11 | 659.01 | 782.21
1.1.5.2 | COMP-1806 | Próprio | Copia da SBC (014300) - CONSUMO DE ENERGIA (LUZ E FORCA) EM SERVICOS DE OBRAS | MES | 11 | 1560 | 1851.87 | 17160 | 20370.57
1.2 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA
1.2.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 111 | 64.3 | 76.33 | 7137.3 | 8472.63
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 205337.45 | 243604.49
2.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1.1 | 101115 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 357.56 | 3 | 3.56 | 1072.68 | 1272.91
2.1.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 272.94 | 10.83 | 12.85 | 2955.94 | 3507.27
2.1.3 | 101125 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020 | m³ | 506.58 | 12.72 | 15.09 | 6443.69 | 7644.29
2.1.4 | 97918 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7650.32 | 1.6 | 1.89 | 12240.51 | 14459.1
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.2.1 |  |  | SUBLEITO
2.2.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 2101.7 | 2.25 | 2.67 | 4728.82 | 5611.53
2.2.2 |  |  | SUB-BASE
2.2.2.1 | 100573 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 420.34 | 89 | 105.65 | 37410.26 | 44408.92
2.2.3 |  |  | BASE
2.2.3.1 | 96396 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 420.34 | 112 | 132.95 | 47078.08 | 55884.2
2.2.3.2 | COMP-1395 | Próprio | Copia da SINAPI (83356) - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 5674.59 | 1.11 | 1.31 | 6298.79 | 7433.71
2.2.4 |  |  | REVESTIMENTO
2.2.4.1 | COMP-1396 | Próprio | Copia da SINAPI (96401) - EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 | m² | 2101.7 | 7.06 | 8.38 | 14838 | 17612.24
2.2.4.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | m² | 2101.7 | 2.89 | 3.43 | 6073.91 | 7208.83
2.2.4.3 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 105.09 | 544 | 645.78 | 57168.96 | 67865.02
2.2.4.4 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7566.48 | 1.19 | 1.41 | 9004.11 | 10668.73
2.2.4.5 | 102331 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 50.44 | 0.47 | 0.55 | 23.7 | 27.74
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 83253.71 | 98805.85
3.1 |  |  | REDE DE DRENAGEM
3.1.1 | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 4.8 | 5.99 | 7.11 | 28.75 | 34.12
3.1.2 | 90106 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 177.59 | 6.68 | 7.92 | 1186.3 | 1406.51
3.1.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 60.94 | 6.3 | 7.47 | 383.92 | 455.22
3.1.4 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 940.82 | 1.51 | 1.79 | 1420.63 | 1684.06
3.1.5 | 94342 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 10.12 | 165.02 | 195.89 | 1670 | 1982.4
3.1.6 | 93379 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 36.9 | 16.95 | 20.12 | 625.45 | 742.42
3.1.7 | 101576 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 43.47 | 47.26 | 56.1 | 2054.39 | 2438.66
3.1.8 | 94057 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 5.89 | 39.12 | 46.43 | 230.41 | 273.47
3.1.9 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 22.9 | 108.8 | 129.15 | 2491.52 | 2957.53
3.1.10 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 76.7 | 287 | 340.69 | 22012.9 | 26130.92
3.1.11 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 99.6 | 5.71 | 6.77 | 568.71 | 674.29
3.2 |  |  | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO
3.2.1 | 97935 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 884.76 | 1050.29 | 4423.8 | 5251.45
3.2.2 | 99275 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4 | 1021.79 | 1212.96 | 4087.16 | 4851.84
3.2.3 | 99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 0.33 | 279.79 | 332.13 | 92.33 | 109.6
3.2.4 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 698.54 | 829.23 | 2794.16 | 3316.92
3.3 |  |  | DRENAGEM SUPERFICIAL
3.3.1 | 94275 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 322.52 | 32 | 37.98 | 10320.64 | 12249.3
3.3.2 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 322.52 | 1.73 | 2.05 | 557.95 | 661.16
3.4 |  |  | INFRAESTRUTURA CISTERNAS
3.4.1 | 102281 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (1,2 M3/155 HP),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 443.39 | 4.95 | 5.87 | 2194.78 | 2602.69
3.4.2 | 93369 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | m³ | 291.99 | 11.26 | 13.36 | 3287.8 | 3900.98
3.4.3 | 100978 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 202.88 | 6.3 | 7.47 | 1278.14 | 1515.51
3.4.4 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3131.92 | 1.51 | 1.79 | 4729.19 | 5606.13
3.5 |  |  | BOMBAS E CASA DE BOMBAS
3.5.1 | 102113 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1919.23 | 2278.31 | 3838.46 | 4556.62
3.5.2 | COMP-1763 | Próprio | CASA DE BOMBAS DRENAGEM 42 GBM - CONFORME DETALHES DE PROJETO | UND | 1 | 2953.83 | 3506.49 | 2953.83 | 3506.49
3.5.3 | 103017 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 883.19 | 1048.43 | 883.19 | 1048.43
3.5.4 | 101927 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 6 | 235.92 | 280.06 | 1415.52 | 1680.36
3.5.5 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 14 | 173.58 | 206.05 | 2430.12 | 2884.7
3.5.6 | 89511 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 9 | 39.4 | 46.77 | 354.6 | 420.93
3.5.7 | 99625 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 740.37 | 878.89 | 740.37 | 878.89
3.5.8 | 101934 | SINAPI | JOELHO 90°, EM FERRO GALVANIZADO, 4", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 340.885 | 404.66 | 340.88 | 404.66
3.5.9 | 92636 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 204.41 | 242.65 | 408.82 | 485.3
3.5.10 | COMP-1765 | Próprio | CONJUNTO ELÉTRICO DE LIGAÇÃO COM BOIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, BOMBA DE SISTEMA DE DRENAGEM OU RECALQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 181.99 | 216.04 | 181.99 | 216.04
3.6 |  |  | CAIXA DE REGULARIZAÇÃO
3.6.1 | COMP-1764 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 4,5X2X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. | UN | 1 | 3267 | 3878.25 | 3267 | 3878.25
4 |  |  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  |  |  |  | 513965.51 | 610033.57
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO
4.1.1 |  |  | ESTACAS
4.1.1.1 | COMP-1317 | Próprio | Copia da SINAPI (100897) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 328 | 88 | 104.46 | 28864 | 34262.88
4.1.1.2 | COMP-1318 | Próprio | Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 200 | 76 | 90.21 | 15200 | 18042
4.1.1.3 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 666.9 | 11.41 | 13.54 | 7609.32 | 9029.82
4.1.1.4 | COMP-1319 | Próprio | Copia da SINAPI (95578) - MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10 MM. AF_11/2016 | KG | 261.1 | 14.41 | 17.1 | 3762.45 | 4464.81
4.1.1.5 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016 | UN | 66 | 16.96 | 20.13 | 1119.36 | 1328.58
4.1.2 |  |  | BLOCOS DE COROAMENTO
4.1.2.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 31.25 | 23.76 | 28.2 | 742.5 | 881.25
4.1.2.2 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 37.85 | 41.36 | 49.09 | 1565.47 | 1858.05
4.1.2.3 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 96.38 | 100.85 | 119.71 | 9719.92 | 11537.64
4.1.2.4 | COMP-1320 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 21.02 | 590.86 | 701.4 | 12419.87 | 14743.42
4.1.2.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 103 | 20.68 | 24.54 | 2130.04 | 2527.62
4.1.2.6 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 146.1 | 16.01 | 19 | 2339.06 | 2775.9
4.1.2.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 136.1 | 17.9 | 21.24 | 2436.19 | 2890.76
4.1.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 207.8 | 15.93 | 18.91 | 3310.25 | 3929.49
4.1.2.9 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 311.5 | 13.41 | 15.91 | 4177.21 | 4955.96
4.2 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.2.1 |  |  | PILARES
4.2.1.1 | 92439 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 215.09 | 51 | 60.54 | 10969.59 | 13021.54
4.2.1.2 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 347.2 | 21.39 | 25.39 | 7426.6 | 8815.4
4.2.1.3 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 53.4 | 16.01 | 19 | 854.93 | 1014.6
4.2.1.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 358.4 | 15.96 | 18.94 | 5720.06 | 6788.09
4.2.1.5 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 939.1 | 13.31 | 15.8 | 12499.42 | 14837.78
4.2.1.6 | 92720 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 11.54 | 582.78 | 691.81 | 6725.28 | 7983.48
4.2.2 |  |  | VIGAS
4.2.2.1 |  |  | TÉRREO
4.2.2.1.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 290 | 20.68 | 24.54 | 5997.2 | 7116.6
4.2.2.1.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 791.5 | 15.93 | 18.91 | 12608.59 | 14967.26
4.2.2.1.3 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 125.57 | 87.44 | 103.8 | 10979.84 | 13034.16
4.2.2.1.4 | COMP-1320 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 12.54 | 521 | 618.47 | 6533.34 | 7755.61
4.2.2.1.5 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | m³ | 14.26 | 41.44 | 49.19 | 590.93 | 701.44
4.2.2.2 |  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO
4.2.2.2.1 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 226.8 | 21.39 | 25.39 | 4851.25 | 5758.45
4.2.2.2.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 89.5 | 19.7 | 23.38 | 1763.15 | 2092.51
4.2.2.2.3 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.2 | 18.1 | 21.48 | 202.72 | 240.57
4.2.2.2.4 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 368.8 | 15.96 | 18.94 | 5886.04 | 6985.07
4.2.2.2.5 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 390.9 | 16.01 | 19 | 6258.3 | 7427.1
4.2.2.2.6 | 92476 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 170.12 | 96.91 | 115.04 | 16486.32 | 19570.6
4.2.2.2.7 | COMP-1321 | Próprio | Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 9.9 | 575.4 | 683.05 | 5696.46 | 6762.19
4.2.2.3 |  |  | PAV. CAIXA D'ÁGUA
4.2.2.3.1 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 50.6 | 21.39 | 25.39 | 1082.33 | 1284.73
4.2.2.3.2 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.6 | 16.01 | 19 | 25.61 | 30.4
4.2.2.3.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 142.7 | 15.96 | 18.94 | 2277.49 | 2702.73
4.2.2.3.4 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 25.5 | 13.31 | 15.8 | 339.4 | 402.9
4.2.2.3.5 | 92476 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 42.29 | 96.91 | 115.04 | 4098.32 | 4865.04
4.2.2.3.6 | COMP-1321 | Próprio | Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 2.4 | 575.4 | 683.05 | 1380.96 | 1639.32
4.2.2.4 |  |  | COBERTURA
4.2.2.4.1 | 92775 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 38.9 | 21.39 | 25.39 | 832.07 | 987.67
4.2.2.4.2 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 119.3 | 15.96 | 18.94 | 1904.02 | 2259.54
4.2.2.4.3 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 26.5 | 13.31 | 15.8 | 352.71 | 418.7
4.2.2.4.4 | 92476 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 32.76 | 96.91 | 115.04 | 3174.77 | 3768.71
4.2.2.4.5 | COMP-1321 | Próprio | Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.86 | 521 | 618.47 | 969.06 | 1150.35
4.2.3 |  |  | LAJES
4.2.3.1 |  |  | TÉRREO
4.2.3.1.1 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2527.9 | 16.01 | 19 | 40471.67 | 48030.1
4.2.3.1.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017 | m² | 474.4 | 2.7 | 3.2 | 1280.88 | 1518.08
4.2.3.1.3 | COMP-1322 | Próprio | Copia da SINAPI (97094) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 47.44 | 512.9 | 608.86 | 24331.97 | 28884.31
4.2.3.1.4 | CC.0325 | Próprio | Copia da SINAPI (100324) - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_07/2019 | m³ | 23.72 | 204.68 | 242.97 | 4855 | 5763.24
4.2.3.2 |  |  | PRIMEIRO PAVIMENTO
4.2.3.2.1 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 299.8 | 16.01 | 19 | 4799.79 | 5696.2
4.2.3.2.2 | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2988.1 | 16.52 | 19.61 | 49363.41 | 58596.64
4.2.3.2.3 | 92787 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2274.1 | 14.73 | 17.48 | 33497.49 | 39751.26
4.2.3.2.4 | 92534 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 450.69 | 43.75 | 51.93 | 19717.68 | 23404.33
4.2.3.2.5 | COMP-1321 | Próprio | Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 66.04 | 521 | 618.47 | 34406.84 | 40843.75
4.2.3.3 |  |  | PAV. CAIXA D'ÁGUA
4.2.3.3.1 | 92786 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 235.1 | 16.51 | 19.59 | 3881.5 | 4605.6
4.2.3.3.2 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 108.2 | 16.01 | 19 | 1732.28 | 2055.8
4.2.3.3.3 | 92534 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 46.41 | 43.74 | 51.92 | 2029.97 | 2409.6
4.2.3.3.4 | COMP-1321 | Próprio | Copia da SINAPI (92726) - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 6.96 | 575.4 | 683.05 | 4004.78 | 4754.02
4.2.4 |  |  | ESCADAS
4.2.4.1 | COMP-1323 | Próprio | Copia da SINAPI (95969) - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF_02/2017 | m³ | 2.21 | 3210 | 3810.59 | 7094.1 | 8421.4
4.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA
4.3.1 | COMP-1324 | Próprio | Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIS 2 E 3)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 1156.98 | 12.6 | 14.95 | 14577.94 | 17296.85
4.3.2 | COMP-1325 | Próprio | Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL 1)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 2422.28 | 9.8 | 11.63 | 23738.34 | 28171.11
4.3.3 | COMP-1326 | Próprio | Copia da SINAPI (100777) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, IÇAMENTO E TRANSPORTE COM GUINDASTE (PERFIL CANTONEIRA)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P | KG | 19.79 | 12.07 | 14.32 | 238.86 | 283.39
4.3.4 | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | m² | 165.56 | 13 | 15.43 | 2152.28 | 2554.59
4.3.5 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 331.12 | 11.17 | 13.25 | 3698.61 | 4387.34
4.3.6 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 331.12 | 10.99 | 13.04 | 3639 | 4317.8
4.3.7 | COMP-1327 | Próprio | FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM ESTRUTURA DE CONCRETO COM CHUMBADOR TIPO PARABOLT | UN | 116 | 4.92 | 5.84 | 570.72 | 677.44
5 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  |  | 926880.81 | 1100199.67
5.1 |  |  | PAREDES
5.1.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E COBOGÓ
5.1.1.1 |  |  | GBM
5.1.1.1.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 824.88 | 58.14 | 69.01 | 47958.52 | 56924.96
5.1.1.1.2 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 23.68 | 160.51 | 190.54 | 3800.87 | 4511.98
5.1.1.1.3 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2016 | M | 317.27 | 3.92 | 4.65 | 1243.69 | 1475.3
5.1.1.2 |  |  | ÁREA EXTERNA
5.1.1.2.1 |  |  | MURO EXTERNO
5.1.1.2.1.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 211.14 | 58.14 | 69.01 | 12275.67 | 14570.77
5.1.2 |  |  | VERGAS/CONTRAVERGAS
5.1.2.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 33.4 | 58.02 | 68.87 | 1937.86 | 2300.25
5.1.2.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 30.42 | 74.11 | 87.97 | 2254.42 | 2676.04
5.1.2.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 29.8 | 42.94 | 50.97 | 1279.61 | 1518.9
5.1.2.4 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.8 | 73.05 | 86.71 | 350.64 | 416.2
5.1.2.5 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 33.4 | 56.82 | 67.45 | 1897.78 | 2252.83
5.1.2.6 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 30.42 | 69.38 | 82.36 | 2110.53 | 2505.39
5.1.3 |  |  | PAINÉIS E DIVISÓRIAS
5.1.3.1 | 102253 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 54.62 | 701.1 | 832.27 | 38294.08 | 45458.58
5.1.4 |  |  | DRY-WALL
5.1.4.1 | 96358 | SINAPI | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | m² | 82.2 | 86.28 | 102.42 | 7092.21 | 8418.92
5.2 |  |  | CONTRAPISOS E REGULARIZAÇÕES
5.2.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 467.27 | 54.38 | 64.55 | 25410.14 | 30162.27
5.2.2 | 87630 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 507.35 | 43.97 | 52.19 | 22308.17 | 26478.59
5.3 |  |  | ESQUADRIAS
5.3.1 |  |  | PORTAS
5.3.1.1 | 90796 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 14 | 820.32 | 973.8 | 11484.48 | 13633.2
5.3.1.2 | 90797 | SINAPI | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 828.27 | 983.23 | 8282.7 | 9832.3
5.3.1.3 | COMP-1879 | Próprio | Copia da SBC (150210) - PORTA DUPLA, DE CORRER, EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8mm COM FERRAGENS | m² | 9.6 | 345.11 | 409.68 | 3313.05 | 3932.92
5.3.2 |  |  | JANELAS
5.3.2.1 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 49.62 | 410.71 | 487.55 | 20379.43 | 24192.23
5.3.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.86 | 731.87 | 868.8 | 2825.01 | 3353.56
5.3.2.3 | COMP-1383 | Próprio | Copia da ORSE (11948) - ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO COMUM INCOLOR, DE ABRIR, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 6.56 | 407.9 | 484.21 | 2675.82 | 3176.41
5.3.2.4 | 94590 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 155 | 19.87 | 23.58 | 3079.85 | 3654.9
5.3.3 |  |  | CERCAMENTO E PORTÕES (PADRÃO CBMDF)
5.3.3.1 | ITEM A.1 | Próprio | Adaptado da SINAPI (102363) - ALAMBRADO ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO). AF_03/2021 | m² | 83.8 | 131.61 | 156.23 | 11028.91 | 13092.07
5.3.3.2 | ITEM DD | Próprio | PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, DIMENSÕES 7m x 2m, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO), ROLDANAS DUPLAS, COM ROLAMENTO DE PRIMEIRA LINHA, INCLUSIVE FUNDAÇÃO, COM AUTOMATIZAÇÃO. | UN | 1 | 8816.96 | 10466.61 | 8816.96 | 10466.61
5.3.3.3 | COMP-1880 | Próprio | PROTEÇÃO EXTRA EM TUBOS DE ACO INDUSTRIAL, COM DIAMETRO 2", COM ARAME FARPADO GALVANIZADO Nº 16, INCLUSIVE COM PINTURA (1 DEMÃO ZARCÃO E 2 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO) | m | 218.36 | 40.35 | 47.89 | 8810.82 | 10457.26
5.4 |  |  | VIDROS
5.4.1 | COMP-1378 | Próprio | Copia da SINAPI (85005) - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | m² | 6.76 | 283.27 | 336.26 | 1914.9 | 2273.11
5.4.2 | COMP-1387 | Próprio | Copia da SBC (190466) - PORTA DE VIDRO TEMPERADO JATEADO 0,60x1,70m BOX CHUVEIRO WC | UN | 17 | 326.79 | 387.93 | 5555.43 | 6594.81
5.5 |  |  | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL
5.5.1 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14.82 | 57.61 | 68.38 | 853.78 | 1013.39
5.5.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14.82 | 185.57 | 220.29 | 2750.14 | 3264.69
5.5.3 | COMP-1662 | Próprio | Copia da SINAPI (94216) - Telhamento com Telha Térmica SanduícheTrapezoidal com aço superior branco e aço inferior tipo forro branco, núcleo em PIR (Poliisocianurato), com espessura de 50mm, largura útil de 01 metro, frete incluso - Referência Isotelha Isoeste ou similar, incluso içamento. AF_07/2019 | m² | 234.37 | 247.1 | 293.33 | 57912.82 | 68747.75
5.6 |  |  | REVESTIMENTOS
5.6.1 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS
5.6.1.1 |  |  | GBM
5.6.1.1.1 | 104162 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | m² | 325.19 | 90.89 | 107.89 | 29556.51 | 35084.74
5.6.1.1.2 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 105.37 | 137.15 | 162.81 | 14451.49 | 17155.28
5.6.1.1.3 | COMP-1375 | Próprio | Copia da SINAPI (72136) - PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 101.12 | 109.05 | 129.45 | 11027.13 | 13089.98
5.6.1.1.4 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 122.11 | 84.6 | 100.42 | 10330.5 | 12262.28
5.6.1.1.5 | COMP-1380 | Próprio | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | m² | 403.25 | 154.5 | 183.4 | 62302.12 | 73956.05
5.6.1.2 |  |  | ÁREA EXTERNA
5.6.1.2.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 194.58 | 84.6 | 100.42 | 16461.46 | 19539.72
5.6.2 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES
5.6.2.1 | COMP-1379 | Próprio | Copia da SINAPI (87273) - REVESTIMENTO TIPO PORCELANATO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X60 CM | m² | 263.34 | 125.38 | 148.83 | 33017.56 | 39192.89
5.6.2.2 | COMP-1661 | Próprio | Revestimento em chapas de ACM (alumínio composto) 4,00 mm de espessura, com acabamento Kynar (anti-pixação) na cor Vermelha, estrutura de paginação em perfis metálicos com tratamento anticorrosivo e todos os acessórios necessários para fixação e vedação - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 83.13 | 450.55 | 534.84 | 37454.22 | 44461.24
5.6.2.3 | COMP-1881 | Próprio | Copia da SINAPI (87244) - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 | m² | 117.65 | 208.13 | 247.07 | 24486.49 | 29067.78
5.6.3 |  |  | REVESTIMENTOS DE FORROS
5.6.3.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 254.93 | 69.19 | 82.13 | 17638.6 | 20937.4
5.6.3.2 | 96121 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 424.43 | 11.72 | 13.91 | 4974.31 | 5903.82
5.6.3.3 | COMP-1377 | Próprio | Copia da SINAPI (96115) - FORRO DE FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 166.56 | 131.3 | 155.86 | 21869.32 | 25960.04
5.6.4 |  |  | PINTURAS
5.6.4.1 |  |  | PAREDES INTERNAS GBM
5.6.4.1.1 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 917.14 | 19.29 | 22.89 | 17691.63 | 20993.33
5.6.4.1.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 917.14 | 12.97 | 15.39 | 11895.3 | 14114.78
5.6.4.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM
5.6.4.2.1 | COMP-1384 | Próprio | Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 389.31 | 21.53 | 25.55 | 8381.84 | 9946.87
5.6.4.2.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 389.31 | 12.97 | 15.39 | 5049.35 | 5991.48
5.6.4.3 |  |  | PAREDES EXTERNAS - MUROS TERRENO
5.6.4.3.1 | COMP-1384 | Próprio | Copia da SINAPI (88497) - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 439.32 | 21.53 | 25.55 | 9458.55 | 11224.62
5.6.4.3.2 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 439.32 | 12.97 | 15.39 | 5697.98 | 6761.13
5.6.4.4 |  |  | TETOS GBM
5.6.4.4.1 | 88494 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 254.93 | 22.24 | 26.4 | 5669.64 | 6730.15
5.6.4.4.2 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 254.93 | 16.36 | 19.42 | 4170.65 | 4950.74
5.6.4.5 |  |  | PISO GARAGEM OPERACIONAL
5.6.4.5.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 101.12 | 64.86 | 76.99 | 6558.64 | 7785.22
5.6.4.6 |  |  | ASFALTO E DEMARCAÇÃO DE VAGAS
5.6.4.6.1 | COMP-1552 | Próprio | Copia da SINAPI (72947) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | m² | 42.83 | 18.83 | 22.35 | 806.48 | 957.25
5.6.5 |  |  | REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS
5.6.5.1 |  |  | PAREDES INTERNAS GBM
5.6.5.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 1557.12 | 4.71 | 5.59 | 7334.03 | 8704.3
5.6.5.1.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 287.42 | 39.65 | 47.06 | 11396.2 | 13525.98
5.6.5.1.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1208.76 | 45.24 | 53.7 | 54684.3 | 64910.41
5.6.5.2 |  |  | PAREDES EXTERNAS - FACHADAS GBM
5.6.5.2.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 494.68 | 8.49 | 10.07 | 4199.83 | 4981.42
5.6.5.2.2 | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 494.68 | 60.29 | 71.57 | 29824.25 | 35404.24
5.6.5.3 |  |  | PAREDES ÁREA EXTERNA
5.6.5.3.1 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 538.76 | 7.27 | 8.63 | 3916.78 | 4649.49
5.6.5.3.2 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 538.76 | 45.18 | 53.63 | 24341.17 | 28893.69
5.7 |  |  | ACABAMENTOS E ARREMATES
5.7.1 |  |  | RODAPÉS
5.7.1.1 | COMP-1392 | Próprio | Copia da SINAPI (101741) - RODAPÉ EM GRANITINA, ALTURA 15CM. AF_09/2020 | M | 292.02 | 26.07 | 30.94 | 7612.96 | 9035.09
5.7.2 |  |  | SOLEIRAS
5.7.2.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 9.8 | 94.32 | 111.96 | 924.33 | 1097.2
5.7.2.2 | COMP-1376 | Próprio | Copia da SINAPI (74192/001) - SOLEIRA EM GRANITINA LARGURA 15CM SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M | 14.4 | 122.45 | 145.36 | 1763.28 | 2093.18
5.7.3 |  |  | PEITORIS
5.7.3.1 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 51.02 | 112.64 | 133.71 | 5746.89 | 6821.88
5.7.4 |  |  | BANCADAS E CUBAS
5.7.4.1 | COMP-1390 | Próprio | Copia da SINAPI (86889) - BANCADA DE GRANITO POLIDO, E=2,5mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | m² | 13.14 | 634.3 | 752.97 | 8334.7 | 9894.02
5.7.4.2 | COMP-1391 | Próprio | Copia da SINAPI (86900) - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 40 X 35 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 176.27 | 209.25 | 352.54 | 418.5
5.7.4.3 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 148.64 | 176.45 | 1337.76 | 1588.05
5.7.4.4 | 86904 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 150.57 | 178.74 | 150.57 | 178.74
5.7.4.5 | COMP-1882 | Próprio | Copia da SETOP (BAN-ROD-010) - RODABANCADA EM GRANITO H = 10 CM, E = 2 CM | M | 13.5 | 60.88 | 72.27 | 821.88 | 975.64
5.8 |  |  | CORRIMÃO E ESCADA DE FERRO
5.8.1 |  |  | CORRIMÃO
5.8.1.1 | COMP-1382 | Próprio | Copia da ORSE (4264) - CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D= 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 21.67 | 94.83 | 112.57 | 2054.96 | 2439.39
5.8.2 |  |  | ESCADA DE FERRO
5.8.2.1 | COMP-1381 | Próprio | Copia da SINAPI (74194/001) - ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS | M | 4 | 436.04 | 517.62 | 1744.16 | 2070.48
5.9 |  |  | DIVERSOS
5.9.1 | COMP-1512 | Próprio | CONJUNTO DE MASTRO PARA TRÊS BANDEIRAS COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" E PEDESTAL | UND | 1 | 3237.25 | 3842.93 | 3237.25 | 3842.93
5.9.2 | COMP-1456 | Próprio | CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, EM PROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, CAPACIDADE 4 X 50L, CORES AZUL, VERDE, AMARELO, VERMELHO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 3 | 523.44 | 621.37 | 1570.32 | 1864.11
5.9.3 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 306.05 | 363.31 | 918.15 | 1089.93
5.9.4 | COMP-1389 | Próprio | Copia da SINAPI (100866) - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 78.73 | 93.46 | 157.46 | 186.92
5.9.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 68.25 | 81.01 | 682.5 | 810.1
5.9.6 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 66.82 | 79.32 | 601.38 | 713.88
5.9.7 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 | 52.06 | 61.8 | 520.6 | 618
5.9.8 | COMP-1553 | Próprio | Copia da ORSE (9489) - PRATELEIRA EM VIDRO, 50 cm x 13 cm, ESPESSURA 6 mm, COM ACABAMENTO CROMADO, TIPO SOBREPOR - REFERÊNCIA LINHA TARGA DECA, MODELO 2030.C40.CR OU SIMILAR | un | 9 | 180.5 | 214.27 | 1624.5 | 1928.43
5.9.9 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 51.27 | 60.86 | 307.62 | 365.16
5.9.10 | COMP-1883 | Próprio | Copia da SINAPI (95547) - TOALHEIRO INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 51.97 | 61.69 | 311.82 | 370.14
5.10 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL
5.10.1 |  |  | LETREIRO E BRASÃO
5.10.1.1 | COMP-1460 | Próprio | LETREIRO E BRASÃO EM CHAPA METÁLICA MSG 26 - 46MM COM ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 8680 | 10304.02 | 8680 | 10304.02
5.10.2 |  |  | PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL
5.10.2.1 | COMP-1459 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 35X10CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE. | UND | 23 | 41.4 | 49.14 | 952.2 | 1130.22
5.10.2.2 | COMP-1461 | Próprio | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DIM. 20X30CM EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA ESPESSURA 1MM, COM PINTURA AUTOMOTIVA VERMELHA E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM FORMAS GEOMÉTRICAS E TEXTOS NA FONTE ARIAL NA COR BRANCA. FIXAÇÃO EM PAREDES DE ALVENARIA OU EM PORTAS COM FITA DUPLA FACE. | UND | 22 | 47.31 | 56.16 | 1040.82 | 1235.52
5.11 |  |  | PAISAGISMO
5.11.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 1158.6 | 15.17 | 18 | 17575.96 | 20854.8
5.11.2 | 98511 | SINAPI | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 7 | 137.55 | 163.28 | 962.85 | 1142.96
5.12 |  |  | ESTRUTURA DO MURO E PILARETES PLATIBANDA
5.12.1 |  |  | MURO
5.12.1.1 |  |  | FUNDAÇÃO
5.12.1.1.1 | COMP-1809 | Próprio | Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 32.2 | 55.67 | 66.08 | 1792.57 | 2127.77
5.12.1.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 170.29 | 13.99 | 16.6 | 2382.35 | 2826.81
5.12.1.1.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.34 | 16.94 | 20.1 | 480.07 | 569.63
5.12.1.2 |  |  | VIGA BALDRAME
5.12.1.2.1 | 96524 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 6.6 | 193.56 | 229.77 | 1277.49 | 1516.48
5.12.1.2.2 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 332.41 | 15.93 | 18.91 | 5295.29 | 6285.87
5.12.1.2.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 82.72 | 20.68 | 24.54 | 1710.64 | 2029.94
5.12.1.2.4 | CC.0217 | Próprio | LASTRO DE BRITA | m³ | 0.94 | 239.87 | 284.74 | 225.47 | 267.65
5.12.1.2.5 | COMP-1748 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.66 | 532.78 | 632.46 | 3015.53 | 3579.72
5.12.1.2.6 | CC.0286 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 18.86 | 14.01 | 16.63 | 264.22 | 313.64
5.12.1.3 |  |  | VIGA SUPERIOR - CINTA DE AMARRAÇÃO
5.12.1.3.1 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 332.41 | 15.93 | 18.91 | 5295.29 | 6285.87
5.12.1.3.2 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 82.72 | 20.68 | 24.54 | 1710.64 | 2029.94
5.12.1.3.3 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 5.66 | 558.63 | 663.14 | 3161.84 | 3753.37
5.12.1.3.4 | COMP-1811 | Próprio | Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 80.81 | 58.95 | 69.97 | 4763.74 | 5654.27
5.12.1.4 |  |  | PILARES
5.12.1.4.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 46.92 | 48.74 | 57.85 | 2286.88 | 2714.32
5.12.1.4.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 221.38 | 13.99 | 16.6 | 3097.1 | 3674.9
5.12.1.4.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 56.67 | 16.94 | 20.1 | 959.98 | 1139.06
5.12.1.4.4 | COMP-1812 | Próprio | Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 3.28 | 566.01 | 671.91 | 1856.51 | 2203.86
5.12.2 |  |  | ESTRUTURA PLATIBANDA
5.12.2.1 | 92443 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.76 | 48.74 | 57.85 | 280.74 | 333.21
5.12.2.2 | COMP-1812 | Próprio | Copia da SINAPI (92720) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 0.35 | 566.01 | 671.91 | 198.1 | 235.16
5.12.2.3 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 141.31 | 13.99 | 16.6 | 1976.92 | 2345.74
5.12.2.4 | COMP-1811 | Próprio | Copia da SINAPI (92480) - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, APOIADA SOBRE A ALVENARIA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 27.56 | 58.95 | 69.97 | 1624.66 | 1928.37
5.12.2.5 | 92726 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³ | 1.24 | 558.63 | 663.14 | 692.7 | 822.29
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E CENTRAL GLP |  |  |  |  | 89424.19 | 106148.29
6.1 |  |  | ÁGUA FRIA
6.1.1 |  |  | ALIMENTAÇÃO
6.1.1.1 |  |  | HIDRÔMETRO
6.1.1.1.1 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 178.32 | 211.68 | 178.32 | 211.68
6.1.1.1.2 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 149.1 | 176.99 | 149.1 | 176.99
6.1.1.2 |  |  | REGISTROS
6.1.1.2.1 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 1 | 34.48 | 40.93 | 34.48 | 40.93
6.1.1.2.2 | 94494 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 77.25 | 91.7 | 77.25 | 91.7
6.1.1.2.3 | 90371 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_03/2015 | UN | 1 | 34.48 | 40.93 | 34.48 | 40.93
6.1.1.3 |  |  | TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E CHUMBAMENTOS
6.1.1.3.1 | COMP-1284 | Próprio | Copia da SINAPI (94672) - COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA. | UN | 1 | 12.57 | 14.92 | 12.57 | 14.92
6.1.1.3.2 | 89412 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 10.05 | 11.93 | 40.2 | 47.72
6.1.1.3.3 | COMP-1285 | Próprio | Copia da SINAPI (94648) - TUBO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 0.28 | 17.9 | 21.24 | 5.01 | 5.94
6.1.1.3.4 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 21.78 | 25.85 | 87.12 | 103.4
6.1.1.3.5 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 9 | 8.91 | 10.57 | 80.19 | 95.13
6.1.1.3.6 | 89424 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.67 | 7.91 | 13.34 | 15.82
6.1.1.3.7 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 51.91 | 12.78 | 15.17 | 663.4 | 787.47
6.1.1.3.8 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.56 | 24.3 | 28.84 | 86.5 | 102.67
6.1.1.3.9 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3.56 | 14.5 | 17.21 | 51.62 | 61.26
6.1.1.3.10 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3.56 | 14.68 | 17.42 | 52.26 | 62.01
6.1.1.3.11 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 5.07 | 11.35 | 13.47 | 57.54 | 68.29
6.1.1.3.12 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 23.48 | 12.78 | 15.17 | 300.07 | 356.19
6.1.1.3.13 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 23.48 | 7.92 | 9.4 | 185.96 | 220.71
6.1.1.3.14 | 89446 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.38 | 5.56 | 6.6 | 18.79 | 22.3
6.1.1.4 |  |  | RESERVATÓRIO
6.1.1.4.1 | COMP-1286 | Próprio | Copia da SINAPI (88503) - CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1587.47 | 1884.48 | 3174.94 | 3768.96
6.1.2 |  |  | DISTRIBUIÇÃO
6.1.2.1 |  |  | REGISTROS E ACESSÓRIOS
6.1.2.1.1 | 94496 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 90.78 | 107.76 | 272.34 | 323.28
6.1.2.1.2 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 66.63 | 79.09 | 133.26 | 158.18
6.1.2.1.3 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 13 | 102.42 | 121.58 | 1331.46 | 1580.54
6.1.2.1.4 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 9 | 97.25 | 115.44 | 875.25 | 1038.96
6.1.2.1.5 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 39.11 | 46.42 | 391.1 | 464.2
6.1.2.1.6 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 10.59 | 12.57 | 127.08 | 150.84
6.1.2.2 |  |  | TUBOS E CONEXÕES EM PVC, FIXAÇÃO, RASGOS E CHUMBAMENTOS
6.1.2.2.1 | COMP-1287 | Próprio | Copia da SINAPI (89412) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 9.72 | 11.53 | 97.2 | 115.3
6.1.2.2.2 | 89385 | SINAPI | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 7.44 | 8.83 | 52.08 | 61.81
6.1.2.2.3 | 94709 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 38.03 | 45.14 | 152.12 | 180.56
6.1.2.2.4 | 94710 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 58.83 | 69.83 | 117.66 | 139.66
6.1.2.2.5 | 94711 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 4 | 69.5 | 82.5 | 278 | 330
6.1.2.2.6 | 89383 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 33 | 6.79 | 8.06 | 224.07 | 265.98
6.1.2.2.7 | 89391 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.96 | 10.63 | 35.84 | 42.52
6.1.2.2.8 | 89572 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.86 | 10.51 | 53.16 | 63.06
6.1.2.2.9 | COMP-1288 | Próprio | Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 2 | 8.73 | 10.36 | 17.46 | 20.72
6.1.2.2.10 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 9.93 | 11.78 | 9.93 | 11.78
6.1.2.2.11 | COMP-1289 | Próprio | Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 2 | 11.54 | 13.69 | 23.08 | 27.38
6.1.2.2.12 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 9.74 | 11.56 | 253.24 | 300.56
6.1.2.2.13 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 12.44 | 14.76 | 62.2 | 73.8
6.1.2.2.14 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 13.48 | 16 | 80.88 | 96
6.1.2.2.15 | 89558 | SINAPI | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 9.94 | 11.79 | 19.88 | 23.58
6.1.2.2.16 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 74.25 | 24.3 | 28.84 | 1804.27 | 2141.37
6.1.2.2.17 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 74.25 | 14.5 | 17.21 | 1076.62 | 1277.84
6.1.2.2.18 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 74.25 | 14.68 | 17.42 | 1089.99 | 1293.43
6.1.2.2.19 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25.43 | 12.78 | 15.17 | 324.99 | 385.77
6.1.2.2.20 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 25.43 | 7.92 | 9.4 | 201.4 | 239.04
6.1.2.2.21 | 94649 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 5.26 | 16.59 | 19.69 | 87.26 | 103.56
6.1.2.2.22 | 89403 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 26.88 | 19.65 | 23.32 | 528.19 | 626.84
6.1.2.2.23 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 26.88 | 7.92 | 9.4 | 212.88 | 252.67
6.1.2.2.24 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 3.43 | 16.88 | 20.03 | 57.89 | 68.7
6.1.2.2.25 | 94650 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 10.03 | 24.83 | 29.47 | 249.04 | 295.58
6.1.2.2.26 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 14.73 | 16.88 | 20.03 | 248.64 | 295.04
6.1.2.2.27 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 14.73 | 7.92 | 9.4 | 116.66 | 138.46
6.1.2.2.28 | 89440 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 32 | 12.34 | 14.64 | 394.88 | 468.48
6.1.2.2.29 | 89443 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 17.43 | 20.69 | 52.29 | 62.07
6.1.2.2.30 | 89623 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 19.73 | 23.42 | 59.19 | 70.26
6.1.2.2.31 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.22 | 21.62 | 18.22 | 21.62
6.1.2.2.32 | COMP-1290 | Próprio | Copia da SINAPI (89624) - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 17.21 | 20.42 | 17.21 | 20.42
6.1.2.2.33 | 89445 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 19.26 | 22.86 | 96.3 | 114.3
6.1.2.2.34 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 22 | 13.35 | 15.84 | 293.7 | 348.48
6.1.2.2.35 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 16.71 | 19.83 | 167.1 | 198.3
6.1.2.2.36 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 20.97 | 24.89 | 83.88 | 99.56
6.1.2.2.37 | 90374 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 22.74 | 26.99 | 22.74 | 26.99
6.1.3 |  |  | APARELHOS (LOUÇAS E METAIS)
6.1.3.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 94.41 | 112.07 | 849.69 | 1008.63
6.1.3.2 | COMP-1291 | Próprio | Copia da SINAPI (86914) - TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA JARDIM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 54.71 | 64.94 | 218.84 | 259.76
6.1.3.3 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 107.96 | 128.15 | 215.92 | 256.3
6.1.3.4 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 501.06 | 594.8 | 5010.6 | 5948
6.1.3.5 | COMP-1316 | Próprio | Copia da SBC (190414) - DUCHA HIGIENICA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 167.63 | 198.99 | 1676.3 | 1989.9
6.1.3.6 | COMP-1388 | Próprio | Copia da SINAPI (86915) - TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 126.52 | 150.19 | 1265.2 | 1501.9
6.2 |  |  | ESGOTO SANITÁRIO
6.2.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM
6.2.1.1 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 8 | 477.1 | 566.36 | 3816.8 | 4530.88
6.2.1.2 | 98420 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 2 | 2008.24 | 2383.98 | 4016.48 | 4767.96
6.2.1.3 | 101802 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1831.14 | 2173.74 | 1831.14 | 2173.74
6.2.1.4 | 101804 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1470.37 | 1745.47 | 1470.37 | 1745.47
6.2.1.5 | COMP-1884 | Próprio | Copia da SINAPI (101804) - CAIXA ENTERRADA COLETORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 0,8 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 1470.37 | 1745.47 | 1470.37 | 1745.47
6.2.2 |  |  | ACESSÓRIOS EM PVC
6.2.2.1 | COMP-1292 | Próprio | Copia da SINAPI (89707) - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 100.18 | 118.92 | 1101.98 | 1308.12
6.2.2.2 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 27.73 | 32.91 | 110.92 | 131.64
6.2.2.3 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 156.39 | 185.65 | 1563.9 | 1856.5
6.2.2.4 | COMP-1293 | Próprio | Copia da SINAPI (86881) - SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 196.27 | 232.99 | 392.54 | 465.98
6.2.2.5 | COMP-1294 | Próprio | Copia da SINAPI (86877) - VÁLVULA EM METAL CROMADO 1" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 43.01 | 51.05 | 430.1 | 510.5
6.2.2.6 | 86878 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 56.42 | 66.97 | 112.84 | 133.94
6.2.3 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
6.2.3.1 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 14 | 13.46 | 15.97 | 188.44 | 223.58
6.2.3.2 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 28.74 | 34.11 | 201.18 | 238.77
6.2.3.3 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 27.9 | 33.12 | 279 | 331.2
6.2.3.4 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 15.9 | 18.87 | 190.8 | 226.44
6.2.3.5 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 15.17 | 18 | 60.68 | 72
6.2.3.6 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 10.75 | 12.76 | 107.5 | 127.6
6.2.3.7 | COMP-1295 | Próprio | Copia da SINAPI (89801) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 10 | 6.42 | 7.62 | 64.2 | 76.2
6.2.3.8 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 7 | 51.85 | 61.55 | 362.95 | 430.85
6.2.3.9 | COMP-1296 | Próprio | Copia da SINAPI (89795) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 36.2 | 42.97 | 36.2 | 42.97
6.2.3.10 | COMP-1297 | Próprio | Copia da SINAPI (89797) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 43.42 | 51.54 | 173.68 | 206.16
6.2.3.11 | COMP-1298 | Próprio | Copia da SINAPI (89549) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16.71 | 19.83 | 16.71 | 19.83
6.2.3.12 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 131.15 | 38.76 | 46.01 | 5083.37 | 6034.21
6.2.3.13 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18.88 | 22.02 | 26.13 | 415.73 | 493.33
6.2.3.14 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 29.33 | 27.83 | 33.03 | 816.25 | 968.76
6.2.3.15 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 1.91 | 34.67 | 41.15 | 66.21 | 78.59
6.2.3.16 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 20.97 | 86.67 | 102.88 | 1817.46 | 2157.39
6.2.3.17 | 101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 13.06 | 328.63 | 390.11 | 4291.9 | 5094.83
6.2.4 |  |  | VENTILAÇÃO
6.2.4.1 | COMP-1299 | Próprio | Copia da SINAPI (90375) - BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 1 | 27.45 | 32.58 | 27.45 | 32.58
6.2.4.2 | 89802 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.57 | 12.54 | 63.42 | 75.24
6.2.4.3 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 26 | 9.84 | 11.68 | 255.84 | 303.68
6.2.4.4 | 89806 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 21.84 | 25.92 | 21.84 | 25.92
6.2.4.5 | 89805 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 20.86 | 24.76 | 62.58 | 74.28
6.2.4.6 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 19.78 | 23.48 | 19.78 | 23.48
6.2.4.7 | COMP-1300 | Próprio | Copia da SINAPI (89827) - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 25.85 | 30.68 | 77.55 | 92.04
6.2.4.8 | 89753 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.49 | 11.26 | 9.49 | 11.26
6.2.4.9 | COMP-1307 | Próprio | Copia da SINAPI (89827) - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 16.48 | 19.56 | 16.48 | 19.56
6.2.4.10 | COMP-1308 | Próprio | Copia da SINAPI (89827) - TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, DN 75 MM, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 24.53 | 29.11 | 24.53 | 29.11
6.2.4.11 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 64.01 | 27.83 | 33.03 | 1781.39 | 2114.25
6.2.4.12 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 35.41 | 34.67 | 41.15 | 1227.66 | 1457.12
6.2.4.13 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 24 | 17.42 | 20.67 | 418.08 | 496.08
6.2.4.14 | COMP-1309 | Próprio | Copia da SINAPI (89833) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 32.96 | 39.12 | 230.72 | 273.84
6.2.4.15 | COMP-1310 | Próprio | Copia da SINAPI (89829) - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 30.16 | 35.8 | 60.32 | 71.6
6.2.5 |  |  | GRELHAS GARAGEM
6.2.5.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.35 | 86.67 | 102.88 | 117 | 138.88
6.2.5.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 10.68 | 87.44 | 103.8 | 933.85 | 1108.58
6.2.5.3 | COMP-1885 | Próprio | Copia da SINAPI (103685) - CONCRETAGEM, FCK=15 MPA, LANÇAMENTO MANUAL - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 0.75 | 518.41 | 615.4 | 388.8 | 461.55
6.2.5.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 5.44 | 30.76 | 36.51 | 167.33 | 198.61
6.2.5.5 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 9 | 298.61 | 354.47 | 2687.49 | 3190.23
6.3 |  |  | ÁGUA PLUVIAL
6.3.1 |  |  | CAIXAS DE PASSAGEM
6.3.1.1 | 98420 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | UN | 2 | 2008.24 | 2383.98 | 4016.48 | 4767.96
6.3.1.2 | COMP-1315 | Próprio | Copia da SINAPI (101803) - CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 M, ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE | UN | 7 | 1099.41 | 1305.1 | 7695.87 | 9135.7
6.3.2 |  |  | ACESSÓRIOS
6.3.2.1 | COMP-1314 | Próprio | Copia da SBC (054046) - RALO ABACAXI FERRO FUNDIDO 100mm | UN | 6 | 82.26 | 97.65 | 493.56 | 585.9
6.3.3 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC
6.3.3.1 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 10 | 44.32 | 52.61 | 443.2 | 526.1
6.3.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 13.2 | 86.67 | 102.88 | 1144.04 | 1358.01
6.3.3.3 | 101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 7.34 | 328.63 | 390.11 | 2412.14 | 2863.4
6.3.3.4 | COMP-1311 | Próprio | Copia da SINAPI (90733) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 29.68 | 53.42 | 63.41 | 1585.5 | 1882
6.3.3.5 | COMP-1312 | Próprio | Copia da SINAPI (90734) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 67.75 | 72.79 | 86.4 | 4931.52 | 5853.6
6.3.3.6 | 89512 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | M | 25.38 | 50.05 | 59.41 | 1270.26 | 1507.82
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  |  |  |  | 206245.93 | 244785.73
7.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GBM
7.1.1 |  |  | QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DISPOSITIVOS DE COMANDO
7.1.1.1 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 122.47 | 145.38 | 122.47 | 145.38
7.1.1.2 | COMP-1329 | Próprio | Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 139.28 | 165.33 | 139.28 | 165.33
7.1.1.3 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 83.3 | 98.88 | 83.3 | 98.88
7.1.1.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 15.16 | 17.99 | 60.64 | 71.96
7.1.1.5 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 15.82 | 18.77 | 15.82 | 18.77
7.1.1.6 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 17.11 | 20.31 | 136.88 | 162.48
7.1.1.7 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 9 | 18.66 | 22.15 | 167.94 | 199.35
7.1.1.8 | COMP-1330 | Próprio | Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 199.21 | 236.48 | 1992.1 | 2364.8
7.1.1.9 | COMP-1331 | Próprio | Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 54.86 | 65.12 | 54.86 | 65.12
7.1.1.10 | COMP-1332 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 249.18 | 295.8 | 1993.44 | 2366.4
7.1.1.11 | COMP-1333 | Próprio | Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1057.61 | 1255.48 | 1057.61 | 1255.48
7.1.1.12 | COMP-1334 | Próprio | Copia da SINAPI (101881) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1229.35 | 1459.36 | 1229.35 | 1459.36
7.1.2 |  |  | ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM
7.1.2.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 32 | 19.16 | 22.74 | 613.12 | 727.68
7.1.2.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 94 | 12.44 | 14.76 | 1169.36 | 1387.44
7.1.2.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 76 | 17.31 | 20.54 | 1315.56 | 1561.04
7.1.2.4 | COMP-1336 | Próprio | Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 124.96 | 148.34 | 124.96 | 148.34
7.1.2.5 | COMP-1337 | Próprio | Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 113.63 | 134.89 | 454.52 | 539.56
7.1.2.6 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 59 | 13.12 | 15.57 | 774.08 | 918.63
7.1.2.7 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 567.7 | 10.15 | 12.04 | 5762.15 | 6835.1
7.1.2.8 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 626.7 | 7.23 | 8.58 | 4531.04 | 5377.08
7.1.2.9 | COMP-1338 | Próprio | Copia da SINAPI (90466) - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. | M | 626.7 | 15.14 | 17.97 | 9488.23 | 11261.79
7.1.2.10 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.4 | 9.58 | 11.37 | 61.31 | 72.76
7.1.2.11 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 15.9 | 11.74 | 13.93 | 186.66 | 221.48
7.1.2.12 | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6.9 | 10.82 | 12.84 | 74.65 | 88.59
7.1.2.13 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 6.9 | 7.92 | 9.4 | 54.64 | 64.86
7.1.2.14 | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 7.27 | 8.63 | 14.54 | 17.26
7.1.2.15 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 12.3 | 20.61 | 24.46 | 253.5 | 300.85
7.1.2.16 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 12.3 | 7.92 | 9.4 | 97.41 | 115.62
7.1.3 |  |  | CABOS E FIOS
7.1.3.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 981.95 | 3.14 | 3.72 | 3083.32 | 3652.85
7.1.3.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 535.44 | 4.56 | 5.41 | 2441.6 | 2896.73
7.1.3.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 986.88 | 7.08 | 8.4 | 6987.11 | 8289.79
7.1.3.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 348.24 | 9.9 | 11.75 | 3447.57 | 4091.82
7.1.4 |  |  | LUMINÁRIAS
7.1.4.1 | COMP-1341 | Próprio | Copia da SBC (060222) - LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 80W | UN | 6 | 411.92 | 488.99 | 2471.52 | 2933.94
7.1.4.2 | COMP-1342 | Próprio | Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR LED 4X10 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO, DIMENSÕES (AxLxC) 110 x 600 x 600 mm., LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 47 | 188.89 | 224.23 | 8877.83 | 10538.81
7.1.4.3 | COMP-1343 | Próprio | Copia da SINAPI (97587) - LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR LED 2X18 W, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, DIFUSOR TRANSLÚCIDO, DIMENSÕES (AxLxC) 60 x 155 x 640 mm, LÂMPADAS INCLUSAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 | 143.45 | 170.28 | 2582.1 | 3065.04
7.1.4.4 | COMP-1344 | Próprio | ANUNCIADORES VISUAIS 4x9W CONFECCIONADO EM CAIXA DE MADEIRA FORMICADA BRANCA, COM FECHAMENTO EM VIDRO, LÂMPADAS INCLUSAS | UN | 5 | 290.91 | 345.33 | 1454.55 | 1726.65
7.1.4.5 | COMP-1345 | Próprio | Copia da SBC (060012) - FITA DE LED, 9,6 W/m, TEMPERATURA DE COR 4.000K, FLUXO LUMINOSO 900lm, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 30.000 HORAS, IRC MÍNIMO DE 80%, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 79.42 | 94.27 | 2382.6 | 2828.1
7.1.5 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
7.1.5.1 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 39.49 | 46.87 | 157.96 | 187.48
7.1.5.2 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 27 | 32.51 | 38.59 | 877.77 | 1041.93
7.1.5.3 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 55.28 | 65.62 | 55.28 | 65.62
7.1.5.4 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 52.95 | 62.85 | 476.55 | 565.65
7.1.5.5 | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 67 | 34.17 | 40.56 | 2289.39 | 2717.52
7.1.5.6 | COMP-1335 | Próprio | Copia da SINAPI (91946) - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO, COM FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 18 | 8.39 | 9.95 | 151.02 | 179.1
7.1.6 |  |  | PERFILADOS
7.1.6.1 | COMP-1340 | Próprio | Copia da ORSE (7816) - Fornecimento e instalação de cotovelo reto 90º para perfilado perfurado 19 x 38 mm | m | 1 | 26.56 | 31.52 | 26.56 | 31.52
7.1.6.2 | COMP-1789 | Próprio | Copia da SETOP (ELE-PER-005) - PERFILADO LISO (38X19)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #22, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE | m | 27.3 | 39.44 | 46.81 | 1076.71 | 1277.91
7.2 |  |  | INFRAESTRUTURA TERRENO E MEDIÇÃO
7.2.1 |  |  | QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DISPOSITIVOS DE COMANDO
7.2.1.1 | COMP-1331 | Próprio | Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 2 | 54.86 | 65.12 | 109.72 | 130.24
7.2.1.2 | COMP-1346 | Próprio | Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 13kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 198.52 | 235.66 | 595.56 | 706.98
7.2.1.3 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 122.47 | 145.38 | 367.41 | 436.14
7.2.1.4 | COMP-1329 | Próprio | Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 139.28 | 165.33 | 139.28 | 165.33
7.2.1.5 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 83.3 | 98.88 | 166.6 | 197.76
7.2.1.6 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 15.16 | 17.99 | 30.32 | 35.98
7.2.1.7 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 15.82 | 18.77 | 79.1 | 93.85
7.2.1.8 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.11 | 20.31 | 17.11 | 20.31
7.2.1.9 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.11 | 20.31 | 17.11 | 20.31
7.2.1.10 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 18.66 | 22.15 | 18.66 | 22.15
7.2.1.11 | COMP-1332 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 249.18 | 295.8 | 996.72 | 1183.2
7.2.1.12 | COMP-1330 | Próprio | Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 199.21 | 236.48 | 996.05 | 1182.4
7.2.1.13 | COMP-1347 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, TETRAPOLAR, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 343.68 | 407.98 | 1374.72 | 1631.92
7.2.1.14 | COMP-1551 | Próprio | Copia da ORSE (9041) - DISPOSITIVO DPS CLASSE I/II, TRIPOLAR, TENSÃO MÁXIMA 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 60 kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 93.29 | 110.74 | 373.16 | 442.96
7.2.1.15 | COMP-1348 | Próprio | Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 111.7 | 132.59 | 446.8 | 530.36
7.2.1.16 | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1057.61 | 1255.48 | 2115.22 | 2510.96
7.2.2 |  |  | ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM
7.2.2.1 | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 44.6 | 22.27 | 26.43 | 993.24 | 1178.77
7.2.2.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.1 | 10.15 | 12.04 | 72.06 | 85.48
7.2.2.3 | COMP-1349 | Próprio | Copia da SINAPI (91847) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 15.4 | 18.28 | 123.2 | 146.24
7.2.2.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 19.16 | 22.74 | 38.32 | 45.48
7.2.2.5 | COMP-1540 | Próprio | Copia da SINAPI (93018) - CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 25.23 | 29.95 | 50.46 | 59.9
7.2.2.6 | COMP-1541 | Próprio | Copia da SINAPI (91887) - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 10.16 | 12.06 | 10.16 | 12.06
7.2.2.7 | COMP-1542 | Próprio | Copia da SINAPI (95755) - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 24.49 | 29.07 | 24.49 | 29.07
7.2.2.8 | COMP-1543 | Próprio | Copia da SINAPI (91876) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 22 | 9.54 | 11.32 | 209.88 | 249.04
7.2.2.9 | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 38.19 | 45.33 | 38.19 | 45.33
7.2.2.10 | COMP-1544 | Próprio | Copia da SINAPI (91875) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 101 | 7.22 | 8.57 | 729.22 | 865.57
7.2.2.11 | COMP-1545 | Próprio | Copia da SINAPI (95756) - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2'') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 9 | 17.4 | 20.65 | 156.6 | 185.85
7.2.2.12 | COMP-1546 | Próprio | Copia da SINAPI (95753) - LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, DN 15 MM (1/2 ) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 2 | 7.32 | 8.68 | 14.64 | 17.36
7.2.2.13 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 17 | 138.86 | 164.84 | 2360.62 | 2802.28
7.2.2.14 | COMP-1405 | Próprio | CONSTRUÇÃO DE CAIXA SUBTERRÂNEA, EM ALVENARIA, CONFORME PROJETO CEB TIPO CB1, DIMENSÕES 80X80X80CM, COM TAMPA FF ARTICULADA | UND | 1 | 1051.51 | 1248.24 | 1051.51 | 1248.24
7.2.2.15 | COMP-1547 | Próprio | Copia da SINAPI (91868) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 | 15.8 | 18.75 | 758.4 | 900
7.2.2.16 | COMP-1548 | Próprio | Copia da SINAPI (91869) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 4 | 20.31 | 24.11 | 81.24 | 96.44
7.2.2.17 | COMP-1549 | Próprio | Copia da SINAPI (91866) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 9.19 | 10.9 | 9.19 | 10.9
7.2.2.18 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32.9 | 30.37 | 36.05 | 999.17 | 1186.04
7.2.2.19 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 7.1 | 52.12 | 61.87 | 370.05 | 439.27
7.2.2.20 | COMP-1550 | Próprio | Copia da SINAPI (91867) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 202 | 11.24 | 13.34 | 2270.48 | 2694.68
7.2.2.21 | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 51.27 | 60.86 | 512.7 | 608.6
7.2.3 |  |  | CABOS E FIOS
7.2.3.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 222.8 | 41.01 | 48.68 | 9137.02 | 10845.9
7.2.3.2 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 142.2 | 17.94 | 21.29 | 2551.06 | 3027.43
7.2.3.3 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 98 | 11.31 | 13.42 | 1108.38 | 1315.16
7.2.3.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 384.7 | 7.08 | 8.4 | 2723.67 | 3231.48
7.2.3.5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 311.7 | 4.56 | 5.41 | 1421.35 | 1686.29
7.2.3.6 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 38.3 | 3.14 | 3.72 | 120.26 | 142.47
7.2.4 |  |  | LUMINÁRIAS E POSTES
7.2.4.1 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 13 | 140.83 | 167.17 | 1830.79 | 2173.21
7.2.4.2 | COMP-1352 | Próprio | Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO EM CONCRETO, H=8M (ÚTIL), INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PÉTALA, PINTURA ELETROSTÁTICA, LED 120W, IP 67 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 13 | 3207.63 | 3807.77 | 41699.19 | 49501.01
7.2.5 |  |  | MEDIÇÃO
7.2.5.1 | COMP-1354 | Próprio | Copia da SINAPI (95760) - CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 21.06 | 25 | 21.06 | 25
7.2.5.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 77.8 | 92.35 | 77.8 | 92.35
7.2.5.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 3 | 72.97 | 86.62 | 218.91 | 259.86
7.2.5.4 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 1 | 7.35 | 8.72 | 7.35 | 8.72
7.2.5.5 | COMP-1355 | Próprio | Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO RETO SIMPLES, ENGASTADO, H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 2035.14 | 2415.91 | 2035.14 | 2415.91
7.2.5.6 | COMP-1356 | Próprio | Copia da SINAPI (101946) - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 386.63 | 458.96 | 386.63 | 458.96
7.2.5.7 |  |  | OBRAS CIVIS MURO MEDIÇÃO
7.2.5.7.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.62 | 58.14 | 69.01 | 94.18 | 111.79
7.2.5.7.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.24 | 4.71 | 5.59 | 15.26 | 18.11
7.2.5.7.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3.24 | 28.78 | 34.16 | 93.24 | 110.67
7.2.5.7.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 3.24 | 32.2 | 38.22 | 104.32 | 123.83
7.2.5.7.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.24 | 12.97 | 15.39 | 42.02 | 49.86
7.3 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
7.3.1 |  |  | ATERRAMENTO
7.3.1.1 | COMP-1803 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | U | 20 | 61.48 | 72.98 | 1229.6 | 1459.6
7.3.1.2 | COMP-1790 | Próprio | Copia da ORSE (9051) - Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento | un | 1 | 355.85 | 422.42 | 355.85 | 422.42
7.3.2 |  |  | CAPTOR
7.3.2.1 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 120.81 | 143.41 | 120.81 | 143.41
7.3.2.2 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 144.42 | 171.44 | 144.42 | 171.44
7.3.2.3 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 106.06 | 125.9 | 106.06 | 125.9
7.3.2.4 | COMP-1350 | Próprio | Copia da SINAPI (72315) - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM | UN | 11 | 41.85 | 49.68 | 460.35 | 546.48
7.3.3 |  |  | CONDUTORES
7.3.3.1 | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 77.3 | 67.5 | 80.12 | 5217.75 | 6193.27
7.3.3.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 37.4 | 64.61 | 76.69 | 2416.41 | 2868.2
7.3.3.3 | COMP-1351 | Próprio | Copia da SUDECAP (11.92.25) - BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3000MM | UN | 30.2 | 38.39 | 45.57 | 1159.37 | 1376.21
7.3.3.4 | COMP-1803 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-BAR-020) - RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | U | 114 | 61.48 | 72.98 | 7008.72 | 8319.72
7.3.3.5 | COMP-1804 | Próprio | Copia da SETOP (SPDA-BAR-025) - RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | U | 72 | 71.14 | 84.45 | 5122.08 | 6080.4
7.4 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO / CFTV
7.4.1 |  |  | ACESSÓRIOS CABEAMENTO
7.4.1.1 | COMP-1357 | Próprio | Copia da ORSE (11242) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 | un | 84 | 8.64 | 10.25 | 725.76 | 861
7.4.1.2 | COMP-1358 | Próprio | Copia da ORSE (7164) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 | un | 34 | 37.76 | 44.82 | 1283.84 | 1523.88
7.4.1.3 | COMP-1359 | Próprio | Copia da SBC (059250) - PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" | UN | 5 | 878.74 | 1043.15 | 4393.7 | 5215.75
7.4.1.4 | COMP-1535 | Próprio | Copia da ORSE (7164) - CONECTOR 110 IDC CAT6 FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 24 | 31.09 | 36.9 | 746.16 | 885.6
7.4.2 |  |  | ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM
7.4.2.1 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 32.89 | 39.04 | 230.23 | 273.28
7.4.2.2 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 12.44 | 14.76 | 161.72 | 191.88
7.4.2.3 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 124.2 | 7.1 | 8.42 | 881.82 | 1045.76
7.4.2.4 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15.1 | 10.23 | 12.14 | 154.47 | 183.31
7.4.2.5 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 21.4 | 20.61 | 24.46 | 441.05 | 523.44
7.4.2.6 | 91173 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 21.4 | 1.66 | 1.97 | 35.52 | 42.15
7.4.2.7 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 33.38 | 39.62 | 66.76 | 79.24
7.4.2.8 | COMP-1337 | Próprio | Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM PVC, 100 X 100 X 80 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 113.63 | 134.89 | 227.26 | 269.78
7.4.2.9 | COMP-1336 | Próprio | Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM PVC, 150 X 150 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 124.96 | 148.34 | 374.88 | 445.02
7.4.2.10 | COMP-1363 | Próprio | Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 113.63 | 134.89 | 568.15 | 674.45
7.4.2.11 | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 1 | 12.9 | 15.31 | 12.9 | 15.31
7.4.3 |  |  | CABOS DE REDE
7.4.3.1 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 935.6 | 8.43 | 10 | 7887.1 | 9356
7.4.3.2 | COMP-1361 | Próprio | Copia da SINAPI (98297) - CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5e, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 72 | 5.93 | 7.03 | 426.96 | 506.16
7.4.4 |  |  | TOMADAS
7.4.4.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6 | 53.47 | 63.47 | 320.82 | 380.82
7.4.4.2 | COMP-1362 | Próprio | Copia da SINAPI (98307) - TOMADA DE REDE RJ45 (DOIS MÓDULOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 14 | 102.75 | 121.97 | 1438.5 | 1707.58
7.4.5 |  |  | ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS
7.4.5.1 | COMP-1791 | Próprio | Copia da SBC (062535) - SUPORTE SUSPENSAO VERTICAL PARA ELETROCALHA 50 x 50 mm | UN | 20 | 1.31 | 1.55 | 26.2 | 31
7.4.5.2 | COMP-1792 | Próprio | Copia da ORSE (765) - Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm | un | 3 | 10.35 | 12.28 | 31.05 | 36.84
7.4.5.3 | COMP-1793 | Próprio | Copia da ORSE (8686) - Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica | un | 1 | 41.1 | 48.78 | 41.1 | 48.78
7.4.5.4 | COMP-1794 | Próprio | Copia da ORSE (8689) - Curva horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° | un | 3 | 19.85 | 23.56 | 59.55 | 70.68
7.4.5.5 | COMP-1795 | Próprio | Copia da ORSE (9524) - Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica | un | 28 | 5.17 | 6.13 | 144.76 | 171.64
7.4.5.6 | COMP-1796 | Próprio | Copia da SBC (063542) - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50mm CHAPA 24 | UN | 8 | 39.31 | 46.66 | 314.48 | 373.28
7.4.5.7 | COMP-1797 | Próprio | Copia da SBC (063036) - ELETROCALHA LISA TIPO ""U"" 50x50mm CHAPA 20 | M | 24.2 | 43.42 | 51.54 | 1050.76 | 1247.26
7.4.6 |  |  | INFRAESTRUTURA CABEAMENTO
7.4.6.1 | COMP-1364 | Próprio | Copia da SINAPI (93008) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.1 | 15.76 | 18.7 | 710.77 | 843.37
7.4.6.2 | COMP-1365 | Próprio | Copia da SINAPI (93013) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 14.04 | 16.66 | 196.56 | 233.24
7.4.6.3 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 138.86 | 164.84 | 277.72 | 329.68
7.5 |  |  | SONORIZAÇÃO
7.5.1 |  |  | ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM
7.5.1.1 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 194 | 7.1 | 8.42 | 1377.4 | 1633.48
7.5.1.2 | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 29 | 20.61 | 24.46 | 597.69 | 709.34
7.5.1.3 | COMP-1363 | Próprio | Copia da SINAPI (100561) - CAIXA DE PASSAGEM, DE EMBUTIR, EM PVC, 120 X 120 X 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 4 | 113.63 | 134.89 | 454.52 | 539.56
7.5.1.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 19.16 | 22.74 | 325.72 | 386.58
7.5.1.5 | COMP-1502 | Próprio | Copia da SINAPI (91946) - ATENUADOR PARA SOM AMBIENTE 25W 4 Ohms - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 90.09 | 106.94 | 1531.53 | 1817.98
7.5.2 |  |  | CABOS
7.5.2.1 | COMP-1496 | Próprio | Copia da FDE (09.07.064) - FIO BICOLOR POLARIZADO P/ SOM 2X2,50MM2 | M | 395 | 5.35 | 6.35 | 2113.25 | 2508.25
8 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES |  |  |  |  | 11142.47 | 13225.28
8.1 |  |  | REDE FRIGORÍGENA
8.1.1 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 64.21 | 65.25 | 77.45 | 4189.7 | 4973.06
8.1.2 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 96.41 | 30.6 | 36.32 | 2950.14 | 3501.61
8.1.3 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 23.63 | 51.41 | 61.02 | 1214.81 | 1441.9
8.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8.57 | 79.79 | 94.71 | 683.8 | 811.66
8.2 |  |  | DRENAGEM
8.2.1 | 89865 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 27.72 | 17.73 | 21.04 | 491.47 | 583.22
8.2.2 | COMP-1366 | Próprio | Copia da SINAPI (89865) - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25.17 | 19.73 | 23.42 | 496.6 | 589.48
8.2.3 | 89866 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 7.55 | 8.96 | 105.7 | 125.44
8.2.4 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 7 | 10.52 | 12.48 | 73.64 | 87.36
8.2.5 | COMP-1367 | Próprio | Copia da SINAPI (89866) - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 7.26 | 8.61 | 14.52 | 17.22
8.2.6 | COMP-1368 | Próprio | Copia da SINAPI (89868) - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 5.28 | 6.26 | 21.12 | 25.04
8.2.7 | COMP-1369 | Próprio | Copia da SINAPI (89869) - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.41 | 13.54 | 11.41 | 13.54
8.2.8 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 25 | 14.5 | 17.21 | 362.5 | 430.25
8.2.9 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 25 | 14.68 | 17.42 | 367 | 435.5
8.2.10 | COMP-1370 | Próprio | Copia da SINAPI (98111) -CAIXA DE DESCARGA PARA DRENAGEM DE AR-CONDICIONADO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, FUNDO EM BRITA, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | UN | 2 | 80.03 | 95 | 160.06 | 190
9 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E CENTRAL GLP |  |  |  |  | 4512.35 | 5356.17
9.1 |  |  | ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E EXTINTORES
9.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 6 | 244.95 | 290.78 | 1469.7 | 1744.68
9.1.2 | COMP-1302 | Próprio | ABRIGO EXTERNO PARA EXTINTOR EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 364.86 | 433.12 | 364.86 | 433.12
9.1.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 11 | 25.92 | 30.76 | 285.12 | 338.36
9.1.4 | COMP-1301 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UND | 10 | 27.51 | 32.65 | 275.1 | 326.5
9.2 |  |  | CENTRAL GLP
9.2.1 |  |  | REDE E TUBULAÇÃO
9.2.1.1 | 92687 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 10.65 | 32.96 | 39.12 | 351.02 | 416.62
9.2.1.2 | 92699 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 21.07 | 25.01 | 147.49 | 175.07
9.2.1.3 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5.65 | 14.5 | 17.21 | 81.92 | 97.23
9.2.1.4 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 5.65 | 14.68 | 17.42 | 82.94 | 98.42
9.2.2 |  |  | OBRA CIVIL
9.2.2.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 1.53 | 58.14 | 69.01 | 88.95 | 105.58
9.2.2.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 3.06 | 4.71 | 5.59 | 14.41 | 17.1
9.2.2.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 3.06 | 28.78 | 34.16 | 88.06 | 104.52
9.2.2.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 3.06 | 32.2 | 38.22 | 98.53 | 116.95
9.2.2.5 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 3.06 | 12.97 | 15.39 | 39.68 | 47.09
9.2.2.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.63 | 538.97 | 639.81 | 339.55 | 403.08
9.2.2.7 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 0.32 | 160.51 | 190.54 | 51.36 | 60.97
9.2.2.8 | COMP-1304 | Próprio | REGISTRO DE LATÃO 1/2" PARA INSTALAÇÃO DE GÁS GLP | UND | 1 | 45.78 | 54.34 | 45.78 | 54.34
9.2.2.9 | COMP-1301 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UND | 3 | 27.51 | 32.65 | 82.53 | 97.95
9.2.2.10 | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | m³ | 0.0525 | 2656.81 | 3153.89 | 139.48 | 165.57
9.2.2.11 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | m² | 1.985 | 19.6 | 23.26 | 38.9 | 46.17
9.2.2.12 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | m² | 0.135 | 140.83 | 167.17 | 19.01 | 22.56
9.2.2.13 | 97094 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | m³ | 0.0455 | 618.21 | 733.87 | 28.12 | 33.39
9.2.2.14 | COMP-1538 | Próprio | Copia da SBC (056715) - KIT CENTRAL DE GÁS GLP 2 P13 50cm + REGULADOR 7kg (INCLUSO MANGOTE PIG-TAIL 7/16 NS x 1/8" NPT 0,5m; REGISTRO DE GÁS MANOPLA METÁLICA MF 1/8" NPT; NIPLE BORBOLETA ROSCA GROSSA GLP 5/8 x 1/8; VÁLVULA DE RETENÇÃO DE GÁS EM LATÃO 7/16 NS x 1/2 NPT; MANÔMETRO DE GÁS 0/7kg 100 PSI 62mm, CAIXA EM AÇO CARBONO; BUCHA DE REDUÇÃO EM LATÃO 1/2 NPT[E] x 1/4 NPT[I]; TE 90º LATÃO ROSCÁVEL FÊMEA 1/2 NPT PARA REDE DE GÁS; REGULADOR DE GÁS 12 kg/h; NIPLE DUPLO PARA GÁS EM LATÃO ROSCA 1/2 NPT [E] MACHO) | UN | 1 | 379.84 | 450.9 | 379.84 | 450.9
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 84955.7 | 100848.07
10.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 221.95 | 45.33 | 53.81 | 10060.99 | 11943.12
10.2 | COMP-1399 | Próprio | Copia da SINAPI (98546) - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_06/2018 | m² | 412.63 | 118.6 | 140.79 | 48937.91 | 58094.17
10.3 | 98563 | SINAPI | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | m² | 412.63 | 38.6 | 45.82 | 15927.51 | 18906.7
10.4 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 326.05 | 30.76 | 36.51 | 10029.29 | 11904.08
11 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2402.44 | 2848.85
11.1 | COMP-1513 | Próprio | Copia de SINAPI 11/2018 (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 575.2 | 3.77 | 4.47 | 2168.5 | 2571.14
11.2 | COMP-1282 | Próprio | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA DF | UN | 1 | 233.94 | 277.71 | 233.94 | 277.71
12 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 320243.77 | 380161.37
12.1 | COMP-1278 | Próprio | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | UN | 1 | 320243.77 | 380161.37 | 320243.77 | 380161.37
13 |  |  | EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  |  |  |  | 158511.71 | 175773.15
13.1 |  |  | ARQUITETURA
13.1.1 | COMP-1807 | Próprio | BRISE LINEAR, INSTALADO NA VERTICAL, 84MM DE LARGURA, FIXO, COM CANTOS ARREDONDADOS, ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE 45º, COMPOSTO POR PAINÉIS CLICADOS AO PORTA PAINEL. PAINÉIS FABRICADOS EM CHAPA DE ALUMÍNIO LIGA 3105 H26 / ALUZINC, PORTA PAINÉIS EM CHAPA DE ALUZINC, ESTRUTURA FABRICADA EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, ACABAMENTO LISO - TODOS ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, TRANSPORTE, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, ESTADIAS E ANDAIMES ESTÃO INCLUSOS | m² | 80.64 | 380.86 | 422.33 | 30712.55 | 34056.69
13.2 |  |  | CISTERNAS
13.2.1 | COMP-1398 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CISTERNA PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO (PRFV), CAPACIDADE 50.000 LITROS, TODAS AS CONEXÕES PARA LIGAMENTO INCLUSAS E FRETE INCLUSO | UN | 3 | 42599.72 | 47238.82 | 127799.16 | 141716.46
[5 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 2706987.31
[5 empty] | Total com BDI |  |  |  | 3200628.76
_________________________________________________
Cristóvão de Oliveira Severino
Engenheiro Cilvil - CREA 16.327/D-MG
CBC - Construtora Brasil Central Ltda

## PLANILHA EQUIPAMENTOS
EMPRESA LICITANTE: |  | CBC - Construtora Brasil Central Ltda.
CNPJ: |  | 04.496.605/0001-76
DATA: |  | 2024-05-07
BANCO: | REF. SINAPI 06/2023 - NÃO DESONERADO
BDI EQUIPAMENTOS: |  | 10.89%
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total sem BDI | Total com BDI
1 |  |  | RACK E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 899.63 | 997.59
1.1 | COMP-1360 | Próprio | Copia da ORSE (8493) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 16u x 570mm (GABINETE), INCLUSIVE ACESSÓRIOS | un | 1 | 899.63 | 997.59 | 899.63 | 997.59
2 |  |  | CENTRAL GLP |  |  |  |  | 640.36 | 710.08
2.1 | COMP-1798 | Próprio | Copia da SIURB (100785) - BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG COM CARGA | UN | 2 | 320.18 | 355.04 | 640.36 | 710.08
3 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 339.36 | 373.88
3.1 | COMP-1280 | Próprio | Copia de ORSE Janeiro/2021 (10832) - AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS | m² | 575.2 | 0.59 | 0.65 | 339.36 | 373.88
4 |  |  | CABEAMENTO E CFTV |  |  |  |  | 24167.6 | 26799.38
4.1 | COMP-1799 | Próprio | Copia da CPOS (66.20.225) - Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 1 | 2690.46 | 2983.45 | 2690.46 | 2983.45
4.2 | COMP-1800 | Próprio | Copia da ORSE (7867) - Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento | un | 1 | 520 | 576.62 | 520 | 576.62
4.3 | COMP-1801 | Próprio | Copia da SBC (068399) - CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 11 | UN | 5 | 459.77 | 509.83 | 2298.85 | 2549.15
4.4 | COMP-1802 | Próprio | Copia da SBC (068414) - NVR 16 CANAIS FULL HD 1080P 2MP | UN | 1 | 2088.93 | 2316.41 | 2088.93 | 2316.41
4.5 | COMP-1536 | Próprio | FORNECIMENTO DE COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO COM MONITOR 19,5" HDMI, WI-FI, INTEL CORE i5, 8GB MEMÓRIA RAM, HD 1 TB, 6 CONEXÓES USB, DUPLA SAÍDA DE VÍDEO (HDMI FULL HD E VGA), COM TECLADO E MOUSE ÓPTICO, GARANTIA 12 MESES | UN | 1 | 2289.4 | 2538.71 | 2289.4 | 2538.71
4.6 | COMP-1537 | Próprio | FORNECIMENTO DE HD SATA 8GB | UN | 1 | 1399.96 | 1552.41 | 1399.96 | 1552.41
4.7 | COMP-1539 | Próprio | Copia da CPOS (69.05.170) - NOBREAK TRIFÁSICO, ONLINE, DUPLA CONVERSÃO, E/S 230V, 8 kVA, MODELO SURT8000XLI Nobreak APC 8KVA Smart-UPS RT OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 12880 | 14282.63 | 12880 | 14282.63
5 |  |  | SONORIZAÇÃO |  |  |  |  | 18182.32 | 20162.15
5.1 | COMP-1497 | Próprio | Copia da SBC (068171) - SONOFLETOR ACUSICO TIPO ARANDELA, 6", 25 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 215.57 | 239.04 | 7113.81 | 7888.32
5.2 | COMP-1498 | Próprio | Copia da SBC (068171) - TRAFO DE LINHA 70V 25W- T25 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 33 | 158.68 | 175.96 | 5236.44 | 5806.68
5.3 | COMP-1499 | Próprio | Copia da SBC (068171) - SONOFLETOR DE SOBREPOR TIPO CAIXA DE SOM 50W - 02 UNIDADES (PAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 375.57 | 416.46 | 375.57 | 416.46
5.4 | COMP-1500 | Próprio | Copia da SBC (068171) - TRAFO DE LINHA 70V 50W- T50 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 235.65 | 261.31 | 471.3 | 522.62
5.5 | COMP-1501 | Próprio | Copia da SBC (068171) - TRAFO TRONCO 600W 210V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 337.84 | 374.63 | 337.84 | 374.63
5.6 | COMP-1503 | Próprio | Copia da SBC (068310) - Amplificador Potência RMS: 600W - 2 x 300W (16 Ohms OU 70v), Entrada: 2 canais independentes, permite alternar o áudio de cada canal através de chave seletora MIC, stereo ( R Ou L) aux 2, aux 1 /usb, Canal 1: APP, BT, USB, SD Card e FM, Auxiliar – iPhone, iPod, CD, DVD e TV. Estéreo input l/2 entrada para microfone (P10 e XLR) com gongo e volume inteligente ( com opção habilitado/ desabilitado), Canal 2: Microfone (com função volume inteligente e gongo), Saída: Line Out 1 e Line Out 2, Equalizador: 2 vias (graves e agudos), Alimentação: BIVOLT Automático (com fonte chaveada 90-240V) - Frahm GR 5000 APP OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 2261.46 | 2507.73 | 2261.46 | 2507.73
5.7 | COMP-1504 | Próprio | Copia da SBC (068310) - AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA BIVOLT, 600 W RMS (x2) + 300 W RMS, Canal Entrada P10 Input 1 e Input 2, Canal Saída Line Out 1 E Line Out 2, Classe do Amplificador D, Equalizador Grave e Agudo (2 Vias) - Frahm GR 5000 LA OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2046.91 | 2269.81 | 2046.91 | 2269.81
5.8 | COMP-1507 | Próprio | Copia da SBC (068091) - MICROFONE DE BANCADA, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA 2.000 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40 Hz A 16 kHz, SENSIBILIDADE DE -42dB, ±2dB, DISTÂNCIA RECEPTORA SONORA 20 A 80 cm, HASTE FLEXÍVEL (40 cm), BOTÃO MUTE, CONECTOR P10 MONO, CABO DE 8m - YOGA HT 82 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 338.99 | 375.9 | 338.99 | 375.9
6 |  |  | AR-CONDICIONADO |  |  |  |  | 20135.45 | 22328.15
6.1 | COMP-1371 | Próprio | Copia da SBC (070355) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER, SELO PROCEL A, CAPACIDADE 9000 BTU/H | UN | 2 | 2250 | 2495.02 | 4500 | 4990.04
6.2 | COMP-1372 | Próprio | Copia da SBC (070444) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER, SELO PROCEL A, CAPACIDADE 12000 BTU/HR | UN | 5 | 2393.09 | 2653.69 | 11965.45 | 13268.45
6.3 | COMP-1373 | Próprio | Copia - Copia da SBC (070444) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER, SELO PROCEL A, CAPACIDADE 30000 BTU/HR | UN | 1 | 3670 | 4069.66 | 3670 | 4069.66
[5 empty] | Total sem BDI |  |  |  | 64364.72
[5 empty] | Total com BDI |  |  |  | 71371.23
_________________________________________________
Cristóvão de Oliveira Severino
Engenheiro Cilvil - CREA 16.327/D-MG
CBC - Construtora Brasil Central Ltda

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS
EMPRESA: | CBC - Construtora Brasil Central Ltda.
CNPJ: | 0.496.605/0001-76
OBJETO: Contratação de empresa de especializada para construção do 42º GBM/CBMDF.
DETALHAMENTO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | PARCIAL
94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 11 | 8697.95 | 95677.45
93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 11 | 5871.21 | 64583.31
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 968 | 111.04 | 107486.72
COMP-1808 | VIGIA NOTURNO MENSALISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (CONVERSÃO DE HORISTA PARA MENSALISTA SEGUNDO METODOLOGIA SINAPI - NÃO DESONERADO) | MÊS | 11 | 3626.57 | 39892.27
|  |  |  | TOTAL | 307639.75
|  |  |  | TOTAL COM BDI | 365199.14
Cristóvão de Oliveira Severino
Engenheiro Cilvil - CREA 16.327/D-MG
CBC - Construtora Brasil Central Ltda

## CRONOGRAMA
OBRA: 42º Grupamento de Bombeiro Militar
LOCAL: Sol Nascente - DF
CBC - Constutora Brasil Central Ltda | [10 empty] | LEIS SOCIAIS HORISTAS: 110,69%
ENDEREÇO: ADE Cnjunto 17 lote 01 loja 2 | [10 empty] | LEIS SOCIAIS MENSALISTAS: 70,40%
CNPJ:04.496.605/0001-76 | [7 empty] | TABELA DE REFERÊNCIA:. SINAPI - JUNHO DE 2023 SEM DESONERAÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL (R$) | MESES | [10 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 118838.27 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  | 118838.27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118838.27
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO | 243604.49 | 40% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 97441.796 | 97441.796 | 48720.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243604.49
3 | DENAGEM | 98805.85 |  | 50% | 50% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  |  |  | 49402.925 | 49402.925 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98805.85
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 610033.57 | MESES 2: 40%; MESES 3: 60%; MESES 11: 0% | 100%
|  |  | MESES 2: 244013.428; MESES 3: 366020.142; MESES 11: 0 | 610033.57
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 1100199.67 | MESES 2: 20%; MESES 3: 20%; MESES 4: 20%; MESES 5: 20%; MESES 6: 20%; MESES 11: 0% | 100%
|  |  | MESES 2: 220039.934; MESES 3: 220039.934; MESES 4: 220039.934; MESES 5: 220039.934; MESES 6: 220039.934; MESES 11: 0 | 1100199.67
6 | INSTALAÇOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E CENTRAL GLP | 106148.29 | MESES 5: 30%; MESES 6: 30%; MESES 7: 40% | 100%
|  |  | MESES 5: 31844.487; MESES 6: 31844.487; MESES 7: 42459.316 | 106148.29
7 | INSTALAÇÕS ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 244785.73 | MESES 6: 30%; MESES 7: 30%; MESES 8: 40% | 100%
|  |  | MESES 6: 73435.719; MESES 7: 73435.719; MESES 8: 97914.292 | 244785.73
8 | INSTALAÇÕES MECÃNICAS E UTILIDADES | 13225.28 | MESES 6: 30%; MESES 7: 30%; MESES 8: 40% | 100%
|  |  | MESES 6: 3967.584; MESES 7: 3967.584; MESES 8: 5290.112 | 13225.28
9 | INSTRALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO E CENTRAL GLP | 5356.17 | MESES 8: 40%; MESES 9: 40%; MESES 10: 20% | 100%
|  |  | MESES 8: 2142.468; MESES 9: 2142.468; MESES 10: 1071.234 | 5356.17
10 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 100848.07 | MESES 2: 30%; MESES 3: 30%; MESES 4: 40% | 100%
|  |  | MESES 2: 30254.421; MESES 3: 30254.421; MESES 4: 40339.228 | 100848.07
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2848.85 | MESES 9: 30%; MESES 10: 30%; MESES 11: 40% | 100%
|  |  | MESES 9: 854.655; MESES 10: 854.655; MESES 11: 1139.54 | 2848.85
12 | SERVIÇSO AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 380161.37 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 38016.137 | 38016.137 | 38016.137 | 38016.137 | 38016.137 | 38016.137 | 38016.137 | 38016.137 | 38016.137 | 19008.0685 | 19008.0685 | 380161.37
13 | EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO | 175773.15 | MESES 8: 40%; MESES 9: 40%; MESES 10: 20% | 100%
|  |  | MESES 8: 70309.26; MESES 9: 70309.26; MESES 10: 35154.63 | 175773.15
14 | EQUIPAMENTOS | 71371.23 | MESES 10: 40%; MESES 11: 60% | 100%
|  |  | MESES 10: 28548.492; MESES 11: 42822.738 | 71371.23
TOTAIS GERAIS COM BDI |  | 3271999.99 | 254296.203 | 679168.641 | 752454.457 | 298395.299 | 289900.558 | 367303.861 | 157878.756 | 213672.269 | 111322.52 | 84637.0795 | 62970.3465 | 3271999.99
TOTAIS GERAIS ACUMULADO |  |  | 254296.203 | 933464.844 | 1685919.301 | 1984314.6 | 2274215.158 | 2641519.019 | 2799397.775 | 3013070.044 | 3124392.564 | 3209029.6435 | 3271999.99
CBC - Construtora Brasil Central Ltda
Cristóvão de Oliveira Severino
Engenheiro Civil - CREA 16.327/D-MG