## CAPA LICITAÇÃO
DADOS DA PROPOSTA
Empresa licitante: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO.
CNPJ:
Objeto: Construção do Galpão do Cesma
Local: SPO Área Especial s/n, Complexo ABMIL Lote 03, Setores Complementares - Brasília-DF
Data-base SINAPI: 07/2025
Encargos sociais: Sem desoneração
Prazo de execução: 6 meses
VALOR DA OBRA
| VALOR ORÇAMENTO | 2647667.83
Brasília-DF, xx de xxxxxxxxxxx de 202x.
____________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DA PLANILHA (NOME COMPLETO)
Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
FORMAÇÃO E Nº DO REGISTRO EM CONSELHO
NOME DA EMPRESA

## RESUMO
Empresa licitante: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO.
CNPJ:
Objeto: Construção do Galpão do Cesma
Data-base SINAPI: 07/2025
PROPOSTA
CÓDIGO | ITEM | PREÇO TOTAL COM BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 110637.94
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO | 689377.82
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 97872.57
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 661415.11
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 541211.57
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 27294.47
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 209305.46
8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 30760.25
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6437.06
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 223958.64
11 | EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE BDI DIFERENCIADO) | 49396.94
TOTAL PROPOSTA |  | 2647667.83
Brasília-DF, xx de xxxxxxxxxxx de 202x.
____________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DA PLANILHA (NOME COMPLETO)
Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
FORMAÇÃO E Nº DO REGISTRO EM CONSELHO
NOME DA EMPRESA

## CAPA BDI
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS

## BDI
BDI NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI - OBRA
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  | 20.94%
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO
BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO
01 | AC (Taxa de rateio da administração central) | 4% | %
02 | R (Riscos e imprevistos) | 1.27% | %
03 | S (Taxa representativa de seguros) | 0.8% | %
04 | G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital)
| SUBTOTAL: | 6.07% |  | 6.07%
05 | Despesas Financeiras | 1.23% | %
| SUBTOTAL: | 1.23% |  | 1.23%
Taxa representativa de incidências de impostos (I)
06 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3% | %
07 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | %
08 | ISS - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 1% | %
| SUBTOTAL: | 4.65% |  | 4.65%
09 | Lucro | 7.4% | %
| SUBTOTAL - (L) | 7.4% |  | 7.4%
20.94%
BDI NÃO DESONERADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO BDI – EQUIPAMENTOS
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO |  |  |  | 15.28%
BDI ESTABELECIDO PARA ESTE PROJETO
BDI APLICADO AO PROJETO - BASEADO MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS – TCU (2014) E RELATÓRIO DO ACORDÃO Nº 2.622/2013.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TAXA % | % | TOTAL ACUMULADO
01 | AC (Taxa de rateio da administração central) | 3.45% | %
02 | R (Riscos e imprevistos) | 0.85% | %
03 | S (Taxa representativa de seguros) | 0.48% | %
04 | G (Taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital)
| SUBTOTAL: | 4.78% |  | 4.78%
05 | Despesas Financeiras | 0.85% | %
| SUBTOTAL: | 0.85% |  | 0.85%
Taxa representativa de incidências de impostos (I)
06 | COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social | 3% | %
07 | PIS - Programa de Integração Social | 0.65% | %
| SUBTOTAL: | 3.65% |  | 3.65%
08 | Lucro | 5.11% | %
| SUBTOTAL - (L) | 5.11% |  | 5.11%
15.28%
_______________________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DA PLANILHA (NOME COMPLETO)
Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
FORMAÇÃO E Nº DO REGISTRO EM CONSELHO
NOME DA EMPRESA

## CAPA ENC. SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS

## ENCARGOS SOCIAIS
Empresa licitante: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO.
CNPJ:
Objeto: Construção do Galpão do Cesma
DECLARAÇÃO ENCARGOS SOCIAIS
DISTRITO FEDERAL |  | VIGÊNCIA: | MÊS/ANO
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS
A2 | SESI
A3 | SENAI
A4 | INCRA
A5 | SEBRAE
A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO
A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
A8 | FGTS
A9 | SECONCI
A | TOTAL | 0% | 0%
GRUPO B
B1 | REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
B2 | FERIADOS
B3 | AUXÍLIO ENFERMIDADE
B4 | 13º SALÁRIO
B5 | LICENÇA PATERNIDADE
B6 | FALTAS JUSTIFICADAS
B7 | DIAS DE CHUVA
B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO
B9 | FÉRIAS GOZADAS
B10 | SALÁRIO MATERNIDADE
B | TOTAL | 0% | 0%
GRUPO C
C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO
C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO
C3 | FÉRIAS INDENIZADAS
C4 | DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL
C | TOTAL | 0% | 0%
GRUPO D
C1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B (SEM CONSIDERAR INSS SOBRE 13º, CONFORME LEI Nº 14.973/2024)
C2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO
D | TOTAL | 0% | 0%
TOTAL GERAL (A + B +C +D) |  | 0% | 0%
_________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DA PLANILHA (NOME COMPLETO)
Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
FORMAÇÃO E Nº DO REGISTRO EM CONSELHO
NOME DA EMPRESA

## CAPA PLANILHA PROPOSTA
PLANILHA PROPOSTA

## PLANILHA PROPOSTA
Empresa licitante: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO.
CNPJ:
Objeto: Construção do Galpão do Cesma
BDI: | 20.94%
BDI Diferenciado: | 15.28%
Desconto: | 0% | [8 empty] | Brasília-DF, xx de xxxxxxxxxxx de 202x.
Data-base SINAPI: 07/2025
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit Licitação | Valor Unit Proposta | Valor Unit com BDI Licitação | Valor Unit com BDI Proposta | Total Licitação | Total Proposta | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  |  | 110637.94 | 110637.94 | 110637.94 | 110637.94 | 4.179%
1.1 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 6127.63 | 6127.63 | 6127.63 | 6127.63 | 0.2314%
1.1.1 | 012689 | SBC | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO | UN | 1 | 5066.67 | 5066.67 | 6127.63 | 6127.63 | 6127.63 | 6127.63 | 0.2314%
1.2 |  |  | CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS |  | 1 |  |  | 52361.6 | 52361.6 | 52361.6 | 52361.6 | 1.978%
1.2.1 | COMP-1742 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SANITÁRIO E VESTIÁRIO - 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 12 | 1703.12 | 1703.12 | 2059.75 | 2059.75 | 24717 | 24717 | 0.9335%
1.2.2 | COMP-1745 | Próprio | Copia da IOPES (020353) - Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação. | MÊS | 6 | 1216.17 | 1216.17 | 1470.83 | 1470.83 | 8824.98 | 8824.98 | 0.3333%
1.2.3 | COMP-1741 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ALMOXARIFADO | MÊS | 6 | 1171.87 | 1171.86 | 1417.25 | 1417.25 | 8503.5 | 8503.5 | 0.3212%
1.2.4 | COMP-1926 | Próprio | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO | MÊS | 6 | 1171.87 | 1171.86 | 1417.25 | 1417.25 | 8503.5 | 8503.5 | 0.3212%
1.2.5 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 61.78 | 24.26 | 24.26 | 29.34 | 29.3399 | 1812.62 | 1812.62 | 0.06846%
1.3 |  |  | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS |  | 1 |  |  | 6057.92 | 6057.92 | 6057.92 | 6057.92 | 0.2288%
1.3.1 | COMP-1277 | Próprio | CÓPIA DE TCPO 13 (02510.8.1.1) - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA , PEQUENAS OBRAS - INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1 | 2218.86 | 2218.85 | 2683.48 | 2683.48 | 2683.48 | 2683.48 | 0.1014%
1.3.2 | COMP-1276 | Próprio | Copia da SINAPI 01/2020 (41598) - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2790.18 | 2790.18 | 3374.44 | 3374.44 | 3374.44 | 3374.44 | 0.1274%
1.4 |  |  | PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO |  | 1 |  |  | 20785.48 | 20785.48 | 20785.48 | 20785.48 | 0.785%
1.4.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 170.66 | 92.86 | 92.86 | 112.3 | 112.2999 | 19165.11 | 19165.11 | 0.7238%
1.4.2 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.88 | 465.22 | 465.21 | 562.63 | 562.6284 | 1620.37 | 1620.37 | 0.0612%
1.5 |  |  | DEMOLIÇÃO E DESATIVAÇÃO DA TAÇA D´ÁGUA |  | 1 |  |  | 3033.85 | 3033.85 | 3033.85 | 3033.85 | 0.1146%
1.5.1 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 2.76 | 50.44 | 50.44 | 61 | 61 | 168.36 | 168.36 | 0.006359%
1.5.2 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.8 | 95.45 | 95.44 | 115.43 | 115.4291 | 554.06 | 554.06 | 0.02093%
1.5.3 | COMP-1753 | Próprio | REMOÇÃO TAÇA D'ÁGUA HIDRANTE GALPÃO CESMA | UND | 1 | 1649.56 | 1649.55 | 1994.97 | 1994.97 | 1994.97 | 1994.97 | 0.07535%
1.5.4 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 138.8 | 1.89 | 1.89 | 2.28 | 2.2799 | 316.46 | 316.46 | 0.01195%
1.6 |  |  | LOCAÇÃO DA OBRA |  | 1 |  |  | 10693.12 | 10693.12 | 10693.12 | 10693.12 | 0.4039%
1.6.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 128 | 69.08 | 69.08 | 83.54 | 83.54 | 10693.12 | 10693.12 | 0.4039%
1.7 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO |  | 1 |  |  | 2105.98 | 2105.98 | 2105.98 | 2105.98 | 0.07954%
1.7.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 2599.98 | 0.67 | 0.67 | 0.81 | 0.8099 | 2105.98 | 2105.98 | 0.07954%
1.8 |  |  | ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO |  | 1 |  |  | 9472.36 | 9472.36 | 9472.36 | 9472.36 | 0.3578%
1.8.1 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 483.29 | 6.22 | 6.22 | 7.52 | 7.5199 | 3634.34 | 3634.34 | 0.1373%
1.8.2 | 104728 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 241.64 | 19.98 | 19.98 | 24.16 | 24.1599 | 5838.02 | 5838.02 | 0.2205%
2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 689377.82 | 689377.82 | 689377.82 | 689377.82 | 26.04%
2.1 |  |  | TERRAPLENAGEM |  | 1 |  |  | 79520.57 | 79520.57 | 79520.57 | 79520.57 | 3.003%
2.1.1 |  |  | ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS VIAS E PÁTIO |  | 1 |  |  | 32661.72 | 32661.72 | 32661.72 | 32661.72 | 1.234%
2.1.1.1 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 | m³ | 2058.08 | 13.13 | 13.12 | 15.87 | 15.8699 | 32661.72 | 32661.72 | 1.234%
2.1.2 |  |  | ATERRO PARA CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO |  | 1 |  |  | 4890.14 | 4890.14 | 4890.14 | 4890.14 | 0.1847%
2.1.2.1 | 101136 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 153.2 | 13.82 | 13.82 | 16.71 | 16.7099 | 2559.97 | 2559.97 | 0.09669%
2.1.2.2 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 153.2 | 12.58 | 12.58 | 15.21 | 15.2099 | 2330.17 | 2330.17 | 0.08801%
2.1.3 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL PARA BOTA-FORA |  | 1 |  |  | 40738.75 | 40738.75 | 40738.75 | 40738.75 | 1.539%
2.1.3.1 | 95880 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 26626.64 | 1.27 | 1.27 | 1.53 | 1.5299 | 40738.75 | 40738.75 | 1.539%
2.1.4 |  |  | SERVIÇO TOPOGRÁFICO |  | 1 |  |  | 1229.96 | 1229.96 | 1229.96 | 1229.96 | 0.04645%
2.1.4.1 | CC.0248 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 2733.25 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.4499 | 1229.96 | 1229.96 | 0.04645%
2.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  |  | 546622.74 | 546622.74 | 546622.74 | 546622.74 | 20.65%
2.2.1 |  |  | SUBLEITO |  | 1 |  |  | 14540.88 | 14540.88 | 14540.88 | 14540.88 | 0.5492%
2.2.1.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 2733.25 | 2.89 | 2.89 | 3.49 | 3.4899 | 9539.04 | 9539.04 | 0.3603%
2.2.1.2 | COMP-2044 | Próprio | Copia da SINAPI (74021/003) - ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO | m² | 2733.25 | 1.52 | 1.51 | 1.83 | 1.8299 | 5001.84 | 5001.84 | 0.1889%
2.2.2 |  |  | BASE |  | 1 |  |  | 138849.19 | 138849.19 | 138849.19 | 138849.19 | 5.244%
2.2.2.1 | 100573 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 601.32 | 171.09 | 171.08 | 206.91 | 206.9099 | 124419.12 | 124419.12 | 4.699%
2.2.2.2 | 101136 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 | m³ | 525.41 | 13.82 | 13.82 | 16.71 | 16.7099 | 8779.6 | 8779.6 | 0.3316%
2.2.2.3 | COMP-1395 | Próprio | Copia da SINAPI (83356) - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA | M3XKM | 2309.07 | 1.26 | 1.26 | 1.52 | 1.5199 | 3509.78 | 3509.78 | 0.1326%
2.2.2.4 | COMP-2045 | Próprio | Copia da SINAPI (74021/006) - ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m³ | 601.32 | 2.95 | 2.94 | 3.56 | 3.5599 | 2140.69 | 2140.69 | 0.08085%
2.2.3 |  |  | PAVIMENTO INTERTRAVADO |  | 1 |  |  | 393232.67 | 393232.67 | 393232.67 | 393232.67 | 14.85%
2.2.3.1 | 92394 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | m² | 2733.25 | 118.96 | 118.96 | 143.87 | 143.8699 | 393232.67 | 393232.67 | 14.85%
2.3 |  |  | MEIO-FIO |  | 1 |  |  | 23168.57 | 23168.57 | 23168.57 | 23168.57 | 0.8751%
2.3.1 | 94274 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 37.6 | 51.73 | 51.73 | 62.56 | 62.5598 | 2352.25 | 2352.25 | 0.08884%
2.3.2 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 340.1 | 48.48 | 48.48 | 58.63 | 58.6299 | 19940.06 | 19940.06 | 0.7531%
2.3.3 | 102498 | SINAPI | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021 | M | 377.7 | 1.92 | 1.92 | 2.32 | 2.3199 | 876.26 | 876.26 | 0.0331%
2.4 |  |  | PLANTIO DE GRAMA |  | 1 |  |  | 13016.04 | 13016.04 | 13016.04 | 13016.04 | 0.4916%
2.4.1 | 98504 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 686.5 | 15.68 | 15.68 | 18.96 | 18.96 | 13016.04 | 13016.04 | 0.4916%
2.5 |  |  | DEMOLIÇÕES |  | 1 |  |  | 27049.9 | 27049.9 | 27049.9 | 27049.9 | 1.022%
2.5.1 | COMP-1754 | Próprio | DEMOLIÇÃO PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. (Adaptado Sinapi 97636) | m² | 781.68 | 15.34 | 15.34 | 18.55 | 18.5499 | 14500.16 | 14500.16 | 0.5477%
2.5.2 | 97636 | SINAPI | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 235.59 | 23.99 | 23.99 | 29.01 | 29.0099 | 6834.46 | 6834.46 | 0.2581%
2.5.3 | 97629 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 - RAMPA DE ELEVAÇÃO AO LADO DO GALPÃO ANTIGO | m³ | 24.91 | 95.45 | 95.44 | 115.43 | 115.4299 | 2875.36 | 2875.36 | 0.1086%
2.5.4 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1245.58 | 1.89 | 1.89 | 2.28 | 2.2799 | 2839.92 | 2839.92 | 0.1073%
3 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  | 1 |  |  | 97872.57 | 97872.57 | 97872.57 | 97872.57 | 3.697%
3.1 |  |  | DREANGEM INFRA |  | 1 |  |  | 57081.33 | 57081.33 | 57081.33 | 57081.33 | 2.156%
3.1.1 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 1693.44 | 1693.43 | 2048.04 | 2048.04 | 10240.2 | 10240.2 | 0.3868%
3.1.2 | 99275 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA | UN | 1 | 1054.62 | 1054.61 | 1275.45 | 1275.45 | 1275.45 | 1275.45 | 0.04817%
3.1.3 | 99318 | SINAPI | CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | M | 0.5 | 300.53 | 300.53 | 363.46 | 363.46 | 181.73 | 181.73 | 0.006864%
3.1.4 | 98115 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 109.86 | 109.86 | 132.86 | 132.86 | 132.86 | 132.86 | 0.005018%
3.1.5 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 107.05 | 163.9 | 163.9 | 198.22 | 198.2199 | 21219.45 | 21219.45 | 0.8014%
3.1.6 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 132.86 | 10.16 | 10.15 | 12.28 | 12.2799 | 1631.52 | 1631.52 | 0.06162%
3.1.7 | 90730 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 10 | 65.68 | 65.68 | 79.43 | 79.43 | 794.3 | 794.3 | 0.03%
3.1.8 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 25.81 | 304.51 | 304.51 | 368.27 | 368.2696 | 9505.04 | 9505.04 | 0.359%
3.1.9 | 90732 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 2 | 91.07 | 91.07 | 110.14 | 110.14 | 220.28 | 220.28 | 0.00832%
3.1.10 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 120.6 | 7.36 | 7.36 | 8.9 | 8.9 | 1073.34 | 1073.34 | 0.04054%
3.1.11 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 230.83 | 7.01 | 7 | 8.47 | 8.4699 | 1955.13 | 1955.13 | 0.07384%
3.1.12 | 93367 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 172.23 | 23.66 | 23.66 | 28.61 | 28.6099 | 4927.5 | 4927.5 | 0.1861%
3.1.13 | 101849 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m³ | 2.4 | 346.26 | 346.25 | 418.76 | 418.7583 | 1005.02 | 1005.02 | 0.03796%
3.1.14 | 102098 | SINAPI | RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020 | m³ | 0.6 | 2136.73 | 2136.72 | 2584.16 | 2584.15 | 1550.49 | 1550.49 | 0.05856%
3.1.15 | 101570 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | m² | 42.97 | 26.35 | 26.34 | 31.86 | 31.8599 | 1369.02 | 1369.02 | 0.05171%
3.2 |  |  | PLUVIAL GALPÃO |  | 1 |  |  | 16020.38 | 16020.38 | 16020.38 | 16020.38 | 0.6051%
3.2.1 | COMP-1814 | Próprio | CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 1,20 M, EXCLUINDO TAMPÃO. Adaptado da SINAPI (101802) | UN | 2 | 1072.33 | 1072.33 | 1296.87 | 1296.87 | 2593.74 | 2593.74 | 0.09796%
3.2.2 | 00021071 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 2 | 205.58 | 205.57 | 248.62 | 248.62 | 497.24 | 497.24 | 0.01878%
3.2.3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 4.2 | 37.42 | 37.42 | 45.25 | 45.25 | 190.05 | 190.05 | 0.007178%
3.2.4 | 89576 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 88.9 | 25.69 | 25.68 | 31.06 | 31.0599 | 2761.23 | 2761.23 | 0.1043%
3.2.5 | 89581 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 42 | 32.83 | 32.83 | 39.7 | 39.7 | 1667.4 | 1667.4 | 0.06298%
3.2.6 | 89582 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 14 | 33.27 | 33.26 | 40.23 | 40.23 | 563.22 | 563.22 | 0.02127%
3.2.7 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 8.6 | 72.86 | 72.85 | 88.11 | 88.1093 | 757.74 | 757.74 | 0.02862%
3.2.8 | COMP-1815 | Próprio | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE DE DRENAGEM, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. Adaptado da SINAPI (94869) | M | 16 | 102.16 | 102.16 | 123.55 | 123.55 | 1976.8 | 1976.8 | 0.07466%
3.2.9 | 061280 | SBC | GRELHA HEMISFERICA FLEXIVEL 88x100mm | UN | 8 | 35.25 | 35.25 | 42.63 | 42.63 | 341.04 | 341.04 | 0.01288%
3.2.10 | 94869 | SINAPI | TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 11.4 | 131.23 | 131.22 | 158.7 | 158.7 | 1809.18 | 1809.18 | 0.06833%
3.2.11 | 90725 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 2 | 33.87 | 33.87 | 40.96 | 40.96 | 81.92 | 81.92 | 0.003094%
3.2.12 | 90726 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 2 | 40.29 | 40.28 | 48.72 | 48.72 | 97.44 | 97.44 | 0.00368%
3.2.13 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 36 | 10.16 | 10.15 | 12.28 | 12.28 | 442.08 | 442.08 | 0.0167%
3.2.14 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 8.64 | 7.01 | 7 | 8.47 | 8.4699 | 73.18 | 73.18 | 0.002764%
3.2.15 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 216 | 7.36 | 7.36 | 8.9 | 8.9 | 1922.4 | 1922.4 | 0.07261%
3.2.16 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 8.21 | 24.75 | 24.75 | 29.93 | 29.9293 | 245.72 | 245.72 | 0.009281%
3.3 |  |  | CANALETA EM CONCRETO COM GRELHA |  | 1 |  |  | 21261.6 | 21261.6 | 21261.6 | 21261.6 | 0.803%
3.3.1 | COMP-2004 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE CANALETAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 5.21 | 621.51 | 621.51 | 751.65 | 751.6487 | 3916.09 | 3916.09 | 0.1479%
3.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 8.7 | 98.65 | 98.64 | 119.3 | 119.3 | 1037.91 | 1037.91 | 0.0392%
3.3.3 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.96 | 28.45 | 28.44 | 34.4 | 34.3979 | 67.42 | 67.42 | 0.002546%
3.3.4 | COMP-2005 | Próprio | Copia da SINAPI (103001) - GRELHA DE FERRO FUNDIDO - BARRA CHATA 5/8" x 1/4 E CAIXILHO METÁLICO TIPO CANTONEIRA 3/4" x 3/4" x 1/8", ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | m | 68 | 82.21 | 82.21 | 99.42 | 99.42 | 6760.56 | 6760.56 | 0.2553%
3.3.5 | COMP-2003 | Próprio | Copia da SINAPI (97090) - ARMAÇÃO PARA CANALETA COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | m² | 40.8 | 22.81 | 22.8 | 27.58 | 27.5799 | 1125.26 | 1125.26 | 0.0425%
3.3.6 | COMP-2006 | Próprio | Copia da SINAPI (96536) - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CANALETA EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 88.03 | 55.64 | 55.64 | 67.29 | 67.2899 | 5923.53 | 5923.53 | 0.2237%
3.3.7 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 53.72 | 37.42 | 37.42 | 45.25 | 45.25 | 2430.83 | 2430.83 | 0.09181%
3.4 |  |  | RELOCAÇÃO REDE DE ESGOTO |  | 1 |  |  | 3509.26 | 3509.26 | 3509.26 | 3509.26 | 0.1325%
3.4.1 | 90694 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 18.9 | 44.23 | 44.23 | 53.49 | 53.4899 | 1010.96 | 1010.96 | 0.03818%
3.4.2 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 512.46 | 512.45 | 619.76 | 619.76 | 1239.52 | 1239.52 | 0.04682%
3.4.3 | 90724 | SINAPI | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 4 | 27.52 | 27.52 | 33.28 | 33.28 | 133.12 | 133.12 | 0.005028%
3.4.4 | 102279 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 3.402 | 7.01 | 7 | 8.47 | 8.4685 | 28.81 | 28.81 | 0.001088%
3.4.5 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 113.4 | 7.36 | 7.36 | 8.9 | 8.9 | 1009.26 | 1009.26 | 0.03812%
3.4.6 | 93367 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 3.0618 | 23.66 | 23.65 | 28.61 | 28.6073 | 87.59 | 87.59 | 0.003308%
4 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  | 1 |  |  | 661415.11 | 661415.11 | 661415.11 | 661415.11 | 24.98%
4.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  |  | 233435.5 | 233435.5 | 233435.5 | 233435.5 | 8.817%
4.1.1 |  |  | MURO DE ARRIMO |  | 1 |  |  | 19787.83 | 19787.83 | 19787.83 | 19787.83 | 0.7474%
4.1.1.1 | COMP-1894 | Próprio | Copia da SINAPI (101174) - ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA. AF_05/2020 | M | 123 | 86.95 | 86.94 | 105.15 | 105.15 | 12933.45 | 12933.45 | 0.4885%
4.1.1.2 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 65.36 | 16.14 | 16.13 | 19.51 | 19.5099 | 1275.17 | 1275.17 | 0.04816%
4.1.1.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 389.27 | 9.8 | 9.8 | 11.85 | 11.8499 | 4612.84 | 4612.84 | 0.1742%
4.1.1.4 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 41 | 19.49 | 19.49 | 23.57 | 23.57 | 966.37 | 966.37 | 0.0365%
4.1.2 |  |  | GALPÃO |  | 1 |  |  | 213647.67 | 213647.67 | 213647.67 | 213647.67 | 8.069%
4.1.2.1 |  |  | ESTACAS |  | 1 |  |  | 17652.14 | 17652.14 | 17652.14 | 17652.14 | 0.6667%
4.1.2.1.1 | COMP-1318 | Próprio | Copia da SINAPI (100896) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 25 MPa LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA | M | 144 | 65.31 | 65.31 | 78.98 | 78.98 | 11373.12 | 11373.12 | 0.4296%
4.1.2.1.2 | 95583 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 70.73 | 16.14 | 16.13 | 19.51 | 19.5099 | 1379.94 | 1379.94 | 0.05212%
4.1.2.1.3 | 95577 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 341.82 | 9.8 | 9.8 | 11.85 | 11.8499 | 4050.56 | 4050.56 | 0.153%
4.1.2.1.4 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 36 | 19.49 | 19.49 | 23.57 | 23.57 | 848.52 | 848.52 | 0.03205%
4.1.2.2 |  |  | RADIER |  | 1 |  |  | 195995.53 | 195995.53 | 195995.53 | 195995.53 | 7.403%
4.1.2.2.1 | 96525 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 76.89 | 56.53 | 56.52 | 68.36 | 68.3599 | 5256.2 | 5256.2 | 0.1985%
4.1.2.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 172.48 | 71.58 | 71.57 | 86.56 | 86.5599 | 14929.86 | 14929.86 | 0.5639%
4.1.2.2.3 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 236 | 20.69 | 20.69 | 25.02 | 25.02 | 5904.72 | 5904.72 | 0.223%
4.1.2.2.4 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 788.1 | 13.64 | 13.63 | 16.49 | 16.4899 | 12995.76 | 12995.76 | 0.4908%
4.1.2.2.5 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3436.1 | 12.08 | 12.07 | 14.6 | 14.6 | 50167.06 | 50167.06 | 1.895%
4.1.2.2.6 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 608.53 | 2.87 | 2.87 | 3.47 | 3.4699 | 2111.59 | 2111.59 | 0.07975%
4.1.2.2.7 | COMP-1895 | Próprio | Copia da SINAPI (97096) - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 101.65 | 590.49 | 590.48 | 714.13 | 714.1299 | 72591.31 | 72591.31 | 2.742%
4.1.2.2.8 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 76.89 | 312.47 | 312.47 | 377.9 | 377.8999 | 29056.73 | 29056.73 | 1.097%
4.1.2.2.9 | CC.0286 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 170.32 | 14.48 | 14.48 | 17.51 | 17.5099 | 2982.3 | 2982.3 | 0.1126%
4.2 |  |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 1 |  |  | 132882.4 | 132882.4 | 132882.4 | 132882.4 | 5.019%
4.2.1 |  |  | MURO DE ARRIMO |  | 1 |  |  | 132882.4 | 132882.4 | 132882.4 | 132882.4 | 5.019%
4.2.1.1 | 100341 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 | m² | 513.1 | 42.61 | 42.61 | 51.53 | 51.5299 | 26440.04 | 26440.04 | 0.9986%
4.2.1.2 | 92915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 662.64 | 17.11 | 17.11 | 20.69 | 20.6899 | 13710.02 | 13710.02 | 0.5178%
4.2.1.3 | 92917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1586.63 | 13.28 | 13.28 | 16.06 | 16.0599 | 25481.27 | 25481.27 | 0.9624%
4.2.1.4 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 644.82 | 11.35 | 11.34 | 13.72 | 13.7199 | 8846.93 | 8846.93 | 0.3341%
4.2.1.5 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 16.11 | 312.47 | 312.47 | 377.9 | 377.8994 | 6087.96 | 6087.96 | 0.2299%
4.2.1.6 | CC.0286 | Próprio | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 322.26 | 14.48 | 14.48 | 17.51 | 17.5099 | 5642.77 | 5642.77 | 0.2131%
4.2.1.7 | 103685 | SINAPI | CONCRETAGEM DE MURETAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 48.35 | 644.55 | 644.54 | 779.51 | 779.5098 | 37689.3 | 37689.3 | 1.423%
4.2.1.8 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M/MES | 10 | 30 | 30 | 36.28 | 36.28 | 362.8 | 362.8 | 0.0137%
4.2.1.9 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 50 | 28.08 | 28.07 | 33.95 | 33.95 | 1697.5 | 1697.5 | 0.06411%
4.2.1.10 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 170.16 | 33.65 | 33.64 | 40.69 | 40.6899 | 6923.81 | 6923.81 | 0.2615%
4.3 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  | 1 |  |  | 197780.89 | 197780.89 | 197780.89 | 197780.89 | 7.47%
4.3.1 | COMP-2009 | Próprio | Copia da SINAPI (104314) - TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS PARA TELHA METÁLICA E POLICARBONATO, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. AF_07/2019 | KG | 2434.39 | 10.89 | 10.89 | 13.17 | 13.1699 | 32060.91 | 32060.91 | 1.211%
4.3.2 | COMP-2010 | Próprio | Copia da SINAPI (100774) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 3085.95 | 9.71 | 9.71 | 11.74 | 11.7399 | 36229.05 | 36229.05 | 1.368%
4.3.3 | COMP-2011 | Próprio | Copia da SINAPI (100775) - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 2889.62 | 9.98 | 9.97 | 12.06 | 12.0599 | 34848.81 | 34848.81 | 1.316%
4.3.4 | COMP-2008 | Próprio | Copia da SINAPI (100766) - PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 3253.66 | 12.37 | 12.37 | 14.96 | 14.9599 | 48674.75 | 48674.75 | 1.838%
4.3.5 | COMP-1896 | Próprio | Copia da SINAPI (100772) - TRAVAMENTO DE PAREDES COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 636.37 | 13.6 | 13.59 | 16.44 | 16.4399 | 10461.92 | 10461.92 | 0.3951%
4.3.6 | COMP-1897 | Próprio | Copia da SINAPI (100764) - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 1724.52 | 13.53 | 13.53 | 16.36 | 16.3599 | 28213.14 | 28213.14 | 1.066%
4.3.7 | COMP-1898 | Próprio | Chumbador UNC Ø16mm (5/8") com porca sextavada e arruela - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 220 | 15.65 | 15.64 | 18.92 | 18.92 | 4162.4 | 4162.4 | 0.1572%
4.3.8 | COMP-2012 | Próprio | LOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE CHAPA DE BASE DOS PILARES | KG | 147.66 | 14.32 | 14.31 | 17.31 | 17.3099 | 2555.99 | 2555.99 | 0.09654%
4.3.9 | COMP-2013 | Próprio | FIXAÇÃO DE CHAPA DE REFORÇO DOS PILARES | KG | 31.09 | 15.27 | 15.26 | 18.46 | 18.4599 | 573.92 | 573.92 | 0.02168%
4.4 |  |  | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES DAS ESTRUTURAS METÁLICAS - 2 DEMÃOS DE PRIMER E 2 DEMÃOS DE PINTURA DE ACABAMENTO |  | 1 |  |  | 97316.32 | 97316.32 | 97316.32 | 97316.32 | 3.676%
4.4.1 | 100716 | SINAPI | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | m² | 1072.12 | 24.59 | 24.58 | 29.73 | 29.7299 | 31874.12 | 31874.12 | 1.204%
4.4.2 | 100719 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2144.24 | 12.72 | 12.72 | 15.38 | 15.3799 | 32978.41 | 32978.41 | 1.246%
4.4.3 | 100739 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | m² | 2144.24 | 12.52 | 12.52 | 15.14 | 15.1399 | 32463.79 | 32463.79 | 1.226%
5 |  |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  | 1 |  |  | 541211.57 | 541211.57 | 541211.57 | 541211.57 | 20.44%
5.1 |  |  | PAREDES |  | 1 |  |  | 49456.47 | 49456.47 | 49456.47 | 49456.47 | 1.868%
5.1.1 | 89453 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | m² | 321.58 | 103.03 | 103.03 | 124.6 | 124.5999 | 40068.86 | 40068.86 | 1.513%
5.1.2 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 3.85 | 1225.28 | 1225.28 | 1481.85 | 1481.8493 | 5705.12 | 5705.12 | 0.2155%
5.1.3 | COMP-1899 | Próprio | Copia da SINAPI (89996) - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_09/2021 | KG | 240.55 | 10.55 | 10.54 | 12.75 | 12.7499 | 3067.01 | 3067.01 | 0.1158%
5.1.4 | 89996 | SINAPI | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 17.82 | 10.11 | 10.1 | 12.22 | 12.2199 | 217.76 | 217.76 | 0.008225%
5.1.5 | COMP-1968 | Próprio | Copia da SINAPI (89996) - ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_09/2021 | KG | 33.82 | 9.73 | 9.72 | 11.76 | 11.7599 | 397.72 | 397.72 | 0.01502%
5.2 |  |  | PISOS |  | 1 |  |  | 90526.65 | 90526.65 | 90526.65 | 90526.65 | 3.419%
5.2.1 | 102494 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 619.6 | 74.68 | 74.67 | 90.31 | 90.3099 | 55956.07 | 55956.07 | 2.113%
5.2.2 | 97097 | SINAPI | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | m² | 608.53 | 46.98 | 46.97 | 56.81 | 56.8099 | 34570.58 | 34570.58 | 1.306%
5.3 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 87311.53 | 87311.53 | 87311.53 | 87311.53 | 3.298%
5.3.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.08 | 642.25 | 642.24 | 776.73 | 776.7291 | 7829.43 | 7829.43 | 0.2957%
5.3.2 | COMP-1901 | Próprio | Copia da SUDECAP (48.72.60) - BRISE METÁLICO DE CHAPA DOBRADA | m² | 176.29 | 372.8 | 372.8 | 450.86 | 450.8599 | 79482.1 | 79482.1 | 3.002%
5.4 |  |  | COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL |  | 1 |  |  | 199211.35 | 199211.35 | 199211.35 | 199211.35 | 7.524%
5.4.1 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 612.75 | 74.48 | 74.47 | 90.07 | 90.0699 | 55190.39 | 55190.39 | 2.084%
5.4.2 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 86 | 169.42 | 169.41 | 204.89 | 204.89 | 17620.54 | 17620.54 | 0.6655%
5.4.3 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 28.5 | 53.24 | 53.23 | 64.38 | 64.38 | 1834.83 | 1834.83 | 0.0693%
5.4.4 | COMP-1825 | Próprio | Copia da AGETOP CIVIL (160970) - FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS | m² | 255.36 | 78.91 | 78.91 | 95.43 | 95.4299 | 24369 | 24369 | 0.9204%
5.4.5 | 100757 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | m² | 255.36 | 58.16 | 58.15 | 70.33 | 70.3299 | 17959.46 | 17959.46 | 0.6783%
5.4.6 | COMP-2036 | Próprio | COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO ESPESSURA 6mm, COR CRISTAL, INSTALADO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE, COM TODOS OS SISTEMAS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO INCLUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 152.65 | 445.46 | 445.45 | 538.73 | 538.7299 | 82237.13 | 82237.13 | 3.106%
5.5 |  |  | FORROS E REVESTIMENTOS |  | 1 |  |  | 45324.38 | 45324.38 | 45324.38 | 45324.38 | 1.712%
5.5.1 |  |  | FORRO |  | 1 |  |  | 19154.2 | 19154.2 | 19154.2 | 19154.2 | 0.7234%
5.5.1.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 141.12 | 73.15 | 73.14 | 88.46 | 88.4599 | 12483.47 | 12483.47 | 0.4715%
5.5.1.2 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 141.12 | 24.35 | 24.34 | 29.44 | 29.4399 | 4154.57 | 4154.57 | 0.1569%
5.5.1.3 | 104640 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 141.12 | 14.75 | 14.74 | 17.83 | 17.8299 | 2516.16 | 2516.16 | 0.09503%
5.5.2 |  |  | PAREDES |  | 1 |  |  | 26170.18 | 26170.18 | 26170.18 | 26170.18 | 0.9884%
5.5.2.1 | 102489 | SINAPI | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021 | m² | 643.16 | 33.65 | 33.64 | 40.69 | 40.6899 | 26170.18 | 26170.18 | 0.9884%
5.6 |  |  | CALÇADAS |  | 1 |  |  | 69381.19 | 69381.19 | 69381.19 | 69381.19 | 2.62%
5.6.1 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 637.79 | 0.81 | 0.8 | 0.97 | 0.9699 | 618.65 | 618.65 | 0.02337%
5.6.2 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 637.79 | 2.87 | 2.87 | 3.47 | 3.4699 | 2213.13 | 2213.13 | 0.08359%
5.6.3 | COMP-2192 | Próprio | Copia da SINAPI (96622) - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 31.89 | 287.64 | 287.64 | 347.87 | 347.8698 | 11093.57 | 11093.57 | 0.419%
5.6.4 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 637.79 | 71.9 | 71.9 | 86.95 | 86.9499 | 55455.84 | 55455.84 | 2.095%
6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  |  | 27294.47 | 27294.47 | 27294.47 | 27294.47 | 1.031%
6.1 |  |  | LIGAÇÃO ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO |  | 1 |  |  | 3952.94 | 3952.94 | 3952.94 | 3952.94 | 0.1493%
6.1.1 | COMP-1980 | Próprio | Copia da SINAPI (97124) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO. AF_11/2017 | M | 36 | 24.42 | 24.42 | 29.53 | 29.53 | 1063.08 | 1063.08 | 0.04015%
6.1.2 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 36 | 10.16 | 10.15 | 12.28 | 12.28 | 442.08 | 442.08 | 0.0167%
6.1.3 | 90105 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 32.4 | 9.25 | 9.24 | 11.18 | 11.1799 | 362.23 | 362.23 | 0.01368%
6.1.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 21.6 | 7.36 | 7.36 | 8.9 | 8.9 | 192.24 | 192.24 | 0.007261%
6.1.5 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 20.52 | 24.75 | 24.75 | 29.93 | 29.9298 | 614.16 | 614.16 | 0.0232%
6.1.6 | 94702 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 199.22 | 199.21 | 240.93 | 240.93 | 240.93 | 240.93 | 0.0091%
6.1.7 | 103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 26.64 | 26.63 | 32.21 | 32.21 | 96.63 | 96.63 | 0.00365%
6.1.8 | 94678 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 16.44 | 16.44 | 19.88 | 19.88 | 39.76 | 39.76 | 0.001502%
6.1.9 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 151.51 | 151.5 | 183.23 | 183.23 | 183.23 | 183.23 | 0.00692%
6.1.10 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 21.47 | 21.47 | 25.96 | 25.96 | 51.92 | 51.92 | 0.001961%
6.1.11 | 103998 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 15.86 | 15.86 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | 0.0007244%
6.1.12 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 21.51 | 21.51 | 26.01 | 26.01 | 52.02 | 52.02 | 0.001965%
6.1.13 | 95675 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 176.37 | 176.37 | 213.3 | 213.3 | 213.3 | 213.3 | 0.008056%
6.1.14 | 97741 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 183.53 | 183.53 | 221.96 | 221.96 | 221.96 | 221.96 | 0.008383%
6.1.15 | 94648 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 12 | 7.34 | 7.33 | 8.87 | 8.87 | 106.44 | 106.44 | 0.00402%
6.1.16 | 89363 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 11.54 | 11.53 | 13.95 | 13.95 | 27.9 | 27.9 | 0.001054%
6.1.17 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 10.7 | 10.7 | 12.94 | 12.94 | 25.88 | 25.88 | 0.0009775%
6.2 |  |  | BASE DO RESERVATÓRIO METÁLICO |  | 1 |  |  | 20380.85 | 20380.85 | 20380.85 | 20380.85 | 0.7698%
6.2.1 | 100897 | SINAPI | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 104 | 117.51 | 117.5 | 142.11 | 142.11 | 14779.44 | 14779.44 | 0.5582%
6.2.2 | 95601 | SINAPI | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 4 | 19.49 | 19.49 | 23.57 | 23.57 | 94.28 | 94.28 | 0.003561%
6.2.3 | 95578 | SINAPI | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS | KG | 97.65 | 8.07 | 8.06 | 9.75 | 9.7499 | 952.08 | 952.08 | 0.03596%
6.2.4 | 96521 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 2.88 | 42.29 | 42.28 | 51.14 | 51.1388 | 147.28 | 147.28 | 0.005563%
6.2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.8 | 83.03 | 83.02 | 100.41 | 100.4083 | 481.96 | 481.96 | 0.0182%
6.2.6 | COMP-1983 | Próprio | Copia da SINAPI (96557) - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | m³ | 2.4 | 640.43 | 640.42 | 774.53 | 774.5291 | 1858.87 | 1858.87 | 0.07021%
6.2.7 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 10.81 | 20.69 | 20.69 | 25.02 | 25.0194 | 270.46 | 270.46 | 0.01022%
6.2.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 101.24 | 13.64 | 13.63 | 16.49 | 16.4899 | 1669.44 | 1669.44 | 0.06305%
6.2.9 | 104915 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 11.56 | 9.09 | 9.09 | 10.99 | 10.9896 | 127.04 | 127.04 | 0.004798%
6.3 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA |  | 1 |  |  | 2960.68 | 2960.68 | 2960.68 | 2960.68 | 0.1118%
6.3.1 | COMP-1980 | Próprio | Copia da SINAPI (97124) - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO. AF_11/2017 | M | 48 | 24.42 | 24.42 | 29.53 | 29.53 | 1417.44 | 1417.44 | 0.05354%
6.3.2 | 94664 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 21.47 | 21.47 | 25.96 | 25.96 | 51.92 | 51.92 | 0.001961%
6.3.3 | 103971 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 26.64 | 26.63 | 32.21 | 32.21 | 64.42 | 64.42 | 0.002433%
6.3.4 | 94498 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 151.51 | 151.5 | 183.23 | 183.23 | 183.23 | 183.23 | 0.00692%
6.3.5 | 103984 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 21.64 | 21.64 | 26.17 | 26.17 | 52.34 | 52.34 | 0.001977%
6.3.6 | 103985 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 24.32 | 24.32 | 29.41 | 29.41 | 58.82 | 58.82 | 0.002222%
6.3.7 | 104004 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 32.59 | 32.59 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 0.001488%
6.3.8 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.3 | 118.65 | 118.64 | 143.49 | 143.4883 | 617 | 617 | 0.0233%
6.3.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 2.88 | 98.65 | 98.64 | 119.3 | 119.2986 | 343.58 | 343.58 | 0.01298%
6.3.10 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 4.3 | 7.36 | 7.36 | 8.9 | 8.9 | 38.27 | 38.27 | 0.001445%
6.3.11 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 2.74 | 28.45 | 28.44 | 34.4 | 34.3978 | 94.25 | 94.25 | 0.00356%
7 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS |  | 1 |  |  | 209305.46 | 209305.46 | 209305.46 | 209305.46 | 7.905%
7.1 |  |  | QUADROS DE FORÇA, DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E DISPOSITIVOS DE COMANDO |  | 1 |  |  | 9900.01 | 9900.01 | 9900.01 | 9900.01 | 0.3739%
7.1.1 | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 109.92 | 109.91 | 132.93 | 132.93 | 398.79 | 398.79 | 0.01506%
7.1.2 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 120.89 | 120.89 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 146.2 | 0.005522%
7.1.3 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 138.32 | 138.32 | 167.28 | 167.28 | 334.56 | 334.56 | 0.01264%
7.1.4 | COMP-1902 | Próprio | Copia da SINAPI (93673) - DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 160.06 | 160.05 | 193.57 | 193.57 | 193.57 | 193.57 | 0.007311%
7.1.5 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 17.48 | 17.48 | 21.14 | 21.14 | 63.42 | 63.42 | 0.002395%
7.1.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 17.48 | 17.48 | 21.14 | 21.14 | 42.28 | 42.28 | 0.001597%
7.1.7 | COMP-1332 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 288.9 | 288.9 | 349.39 | 349.39 | 1397.56 | 1397.56 | 0.05278%
7.1.8 | COMP-1903 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 288.9 | 288.9 | 349.39 | 349.39 | 2445.73 | 2445.73 | 0.09237%
7.1.9 | COMP-1330 | Próprio | Copia da SINAPI (93663) - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 230.65 | 230.64 | 278.94 | 278.94 | 278.94 | 278.94 | 0.01054%
7.1.10 | COMP-1904 | Próprio | Copia da SINAPI (101895) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 717.11 | 717.11 | 867.27 | 867.27 | 867.27 | 867.27 | 0.03276%
7.1.11 | COMP-1331 | Próprio | Copia da SINAPI (101632) - RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W, BASE INCLUSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 56.82 | 56.81 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 68.71 | 0.002595%
7.1.12 | COMP-1905 | Próprio | Copia da SINAPI (101878) - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 476.12 | 476.11 | 575.81 | 575.81 | 1151.62 | 1151.62 | 0.0435%
7.1.13 | COMP-2015 | Próprio | Copia da ORSE (9687) - Disjuntor termomagnético tripolar 63 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 634.84 | 634.84 | 767.77 | 767.77 | 767.77 | 767.77 | 0.029%
7.1.14 | COMP-2016 | Próprio | Copia da ORSE (11383) - Disjuntor termomagnético tripolar 40 A com caixa moldada 10 kA | un | 3 | 250.59 | 250.59 | 303.06 | 303.06 | 909.18 | 909.18 | 0.03434%
7.1.15 | COMP-2017 | Próprio | Copia da SBC (065458) - DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 50A DWP 63L WEG | UN | 1 | 457.99 | 457.99 | 553.89 | 553.89 | 553.89 | 553.89 | 0.02092%
7.1.16 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 115.98 | 115.97 | 140.26 | 140.26 | 280.52 | 280.52 | 0.01059%
7.2 |  |  | ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM |  | 1 |  |  | 20430.58 | 20430.58 | 20430.58 | 20430.58 | 0.7716%
7.2.1 | COMP-2037 | Próprio | Copia da SINAPI (97667) - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 1 1/4", PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 93.1 | 8.44 | 8.43 | 10.2 | 10.2 | 949.62 | 949.62 | 0.03587%
7.2.2 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 57.4 | 9.1 | 9.1 | 11 | 11 | 631.4 | 631.4 | 0.02385%
7.2.3 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 66 | 12.95 | 12.95 | 15.66 | 15.66 | 1033.56 | 1033.56 | 0.03904%
7.2.4 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 191.71 | 191.71 | 231.85 | 231.85 | 2318.5 | 2318.5 | 0.08757%
7.2.5 | 061142 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 20mm 3/4"" | M | 178.4 | 31.44 | 31.44 | 38.02 | 38.0199 | 6782.76 | 6782.76 | 0.2562%
7.2.6 | 061145 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"" | M | 13.6 | 38.29 | 38.28 | 46.3 | 46.3 | 629.68 | 629.68 | 0.02378%
7.2.7 | 104785 | SINAPI | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 192 | 13.1 | 13.1 | 15.84 | 15.84 | 3041.28 | 3041.28 | 0.1149%
7.2.8 | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 | 35.7 | 35.7 | 43.17 | 43.17 | 302.19 | 302.19 | 0.01141%
7.2.9 | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 10 | 33.07 | 33.07 | 39.99 | 39.99 | 399.9 | 399.9 | 0.0151%
7.2.10 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 7 | 33.84 | 33.83 | 40.92 | 40.92 | 286.44 | 286.44 | 0.01082%
7.2.11 | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 30.05 | 30.05 | 36.34 | 36.34 | 72.68 | 72.68 | 0.002745%
7.2.12 | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 2 | 34.2 | 34.2 | 41.36 | 41.36 | 82.72 | 82.72 | 0.003124%
7.2.13 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 19.35 | 19.35 | 23.4 | 23.4 | 117 | 117 | 0.004419%
7.2.14 | COMP-2018 | Próprio | Copia da SINAPI (91937) - CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 18.04 | 18.03 | 21.81 | 21.81 | 785.16 | 785.16 | 0.02965%
7.2.15 | COMP-1908 | Próprio | Copia da SINAPI (91884) - LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 3/4", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 13.24 | 13.24 | 16.01 | 16.01 | 272.17 | 272.17 | 0.01028%
7.2.16 | COMP-1909 | Próprio | Copia da SINAPI (91885) - LUVA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 14.8 | 14.79 | 17.89 | 17.89 | 35.78 | 35.78 | 0.001351%
7.2.17 | COMP-2014 | Próprio | Copia da SBC (052361) - BUJAO GALVANIZADO 3"" | UN | 1 | 72.37 | 72.37 | 87.52 | 87.52 | 87.52 | 87.52 | 0.003306%
7.2.18 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 17.32 | 98.65 | 98.64 | 119.3 | 119.2996 | 2066.27 | 2066.27 | 0.07804%
7.2.19 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 15.58 | 28.45 | 28.44 | 34.4 | 34.3998 | 535.95 | 535.95 | 0.02024%
7.3 |  |  | CABOS E FIOS |  | 1 |  |  | 53526.47 | 53526.47 | 53526.47 | 53526.47 | 2.022%
7.3.1 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 586.1 | 31.85 | 31.84 | 38.51 | 38.5099 | 22570.71 | 22570.71 | 0.8525%
7.3.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5.4 | 8.95 | 8.95 | 10.82 | 10.8185 | 58.42 | 58.42 | 0.002206%
7.3.3 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 338.4 | 3.68 | 3.68 | 4.45 | 4.45 | 1505.88 | 1505.88 | 0.05688%
7.3.4 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 866.7 | 5.36 | 5.36 | 6.48 | 6.4799 | 5616.21 | 5616.21 | 0.2121%
7.3.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 311.7 | 8.35 | 8.34 | 10.09 | 10.0899 | 3145.05 | 3145.05 | 0.1188%
7.3.6 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 512.4 | 32.58 | 32.58 | 39.4 | 39.4 | 20188.56 | 20188.56 | 0.7625%
7.3.7 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.3 | 11.67 | 11.67 | 14.11 | 14.1099 | 441.64 | 441.64 | 0.01668%
7.4 |  |  | LUMINÁRIAS |  | 1 |  |  | 38908.29 | 38908.29 | 38908.29 | 38908.29 | 1.47%
7.4.1 | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 | 143.89 | 143.89 | 174.02 | 174.02 | 1218.14 | 1218.14 | 0.04601%
7.4.2 | COMP-2019 | Próprio | Copia da SINAPI (100622) - POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 7 | 2207.35 | 2207.34 | 2669.56 | 2669.56 | 18686.92 | 18686.92 | 0.7058%
7.4.3 | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 7 | 492.92 | 492.91 | 596.13 | 596.13 | 4172.91 | 4172.91 | 0.1576%
7.4.4 | COMP-2020 | Próprio | Copia da SBC (060316) - REFLETOR 100W LED LINEAR BLINDADO A PROVA D'AGUA | UN | 4 | 133.01 | 133.01 | 160.86 | 160.86 | 643.44 | 643.44 | 0.0243%
7.4.5 | COMP-1914 | Próprio | Copia da SBC (060222) - LUMINARIA INDUSTRIAL PENDENTE LED HIGH BAY LIGHT 120W | UN | 36 | 325.85 | 325.85 | 394.08 | 394.08 | 14186.88 | 14186.88 | 0.5358%
7.5 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS |  | 1 |  |  | 1150.07 | 1150.07 | 1150.07 | 1150.07 | 0.04344%
7.5.1 | COMP-1910 | Próprio | Copia da SINAPI (92006) - TOMADA BAIXA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUSO PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 19 | 50.05 | 50.05 | 60.53 | 60.53 | 1150.07 | 1150.07 | 0.04344%
7.6 |  |  | ELETROCALHAS |  | 1 |  |  | 6221.87 | 6221.87 | 6221.87 | 6221.87 | 0.235%
7.6.1 | COMP-1906 | Próprio | Copia da Sinapi (97236) - ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA, FIXAÇÃO E TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 161.4 | 31.36 | 31.35 | 37.92 | 37.9199 | 6120.28 | 6120.28 | 0.2312%
7.6.2 | 724 | ORSE | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 4 | 8.88 | 8.87 | 10.73 | 10.73 | 42.92 | 42.92 | 0.001621%
7.6.3 | 11287 | ORSE | Curva vertical 50 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 22.48 | 22.47 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 27.18 | 0.001027%
7.6.4 | 8686 | ORSE | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 1 | 26.04 | 26.04 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 31.49 | 0.001189%
7.7 |  |  | MATERIAL PARA ENTRADA SERVIÇO |  | 1 |  |  | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | 0.05631%
7.7.1 | COMP-1911 | Próprio | Copia da SINAPI (104749) - CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 3 | 20.2 | 20.19 | 24.42 | 24.42 | 73.26 | 73.26 | 0.002767%
7.7.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 10.2 | 74.02 | 74.01 | 89.51 | 89.5098 | 913 | 913 | 0.03448%
7.7.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2.4 | 74.55 | 74.55 | 90.16 | 90.1583 | 216.38 | 216.38 | 0.008172%
7.7.4 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 238.44 | 238.43 | 288.36 | 288.36 | 288.36 | 288.36 | 0.01089%
7.8 |  |  | MURO DE MEDIÇÃO |  | 1 |  |  | 1100.65 | 1100.65 | 1100.65 | 1100.65 | 0.04157%
7.8.1 | 103356 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 3.3 | 71.11 | 71.11 | 86 | 86 | 283.8 | 283.8 | 0.01072%
7.8.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 6.24 | 5.06 | 5.05 | 6.11 | 6.1089 | 38.12 | 38.12 | 0.00144%
7.8.3 | 87547 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 6.24 | 31.79 | 31.78 | 38.44 | 38.4391 | 239.86 | 239.86 | 0.009059%
7.8.4 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 6.24 | 33.87 | 33.87 | 40.96 | 40.9599 | 255.59 | 255.59 | 0.009653%
7.8.5 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 6.24 | 14.45 | 14.44 | 17.47 | 17.4695 | 109.01 | 109.01 | 0.004117%
7.8.6 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 0.85 | 84.95 | 84.94 | 102.73 | 102.7294 | 87.32 | 87.32 | 0.003298%
7.8.7 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 1.7 | 42.3 | 42.29 | 51.15 | 51.147 | 86.95 | 86.95 | 0.003284%
7.9 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  | 1 |  |  | 20128.92 | 20128.92 | 20128.92 | 20128.92 | 0.7603%
7.9.1 |  |  | CAPTOR |  | 1 |  |  | 2594.43 | 2594.43 | 2594.43 | 2594.43 | 0.09799%
7.9.1.1 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 81 | 26.49 | 26.48 | 32.03 | 32.03 | 2594.43 | 2594.43 | 0.09799%
7.9.2 |  |  | CONDUTORES |  | 1 |  |  | 2721.4 | 2721.4 | 2721.4 | 2721.4 | 0.1028%
7.9.2.1 | COMP-1978 | Próprio | Copia da SETOP (ED-51019) - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | m | 220 | 10.23 | 10.23 | 12.37 | 12.37 | 2721.4 | 2721.4 | 0.1028%
7.9.3 |  |  | ATERRAMENTO |  | 1 |  |  | 14813.09 | 14813.09 | 14813.09 | 14813.09 | 0.5595%
7.9.3.1 | 078030 | SBC | CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 | UN | 1 | 537.13 | 537.13 | 649.6 | 649.6 | 649.6 | 649.6 | 0.02453%
7.9.3.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 80 | 74.02 | 74.01 | 89.51 | 89.51 | 7160.8 | 7160.8 | 0.2705%
7.9.3.3 | COMP-1979 | Próprio | Copia da Setop (ED-51022) - RE-BAR 10MM (80mm²) X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | M | 200 | 28.82 | 28.82 | 34.85 | 34.85 | 6970 | 6970 | 0.2633%
7.9.3.4 | 061141 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 15mm 1/2"" | M | 1 | 27.03 | 27.03 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 0.001235%
7.10 |  |  | CFTV |  | 1 |  |  | 56447.6 | 56447.6 | 56447.6 | 56447.6 | 2.132%
7.10.1 |  |  | ELETRODUTOS, ACESSÓRIOS E CAIXAS DE PASSAGEM |  | 1 |  |  | 11227.36 | 11227.36 | 11227.36 | 11227.36 | 0.424%
7.10.1.1 | 061145 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 25mm 1"" | M | 20 | 38.29 | 38.28 | 46.3 | 46.3 | 926 | 926 | 0.03497%
7.10.1.2 | 061141 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 15mm 1/2"" | M | 76 | 27.03 | 27.03 | 32.69 | 32.69 | 2484.44 | 2484.44 | 0.09384%
7.10.1.3 | 059098 | SBC | CURVA 90 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 1"" | UN | 7 | 36.4 | 36.4 | 44.02 | 44.02 | 308.14 | 308.14 | 0.01164%
7.10.1.4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 17 | 9.1 | 9.1 | 11 | 11 | 187 | 187 | 0.007063%
7.10.1.5 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 137.6 | 16.81 | 16.81 | 20.33 | 20.3299 | 2797.4 | 2797.4 | 0.1057%
7.10.1.6 | COMP-1915 | Próprio | Copia da SINAPI (91872) - ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 74.5 | 26.16 | 26.15 | 31.63 | 31.6299 | 2356.43 | 2356.43 | 0.089%
7.10.1.7 | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 40 | 13.05 | 13.05 | 15.78 | 15.78 | 631.2 | 631.2 | 0.02384%
7.10.1.8 | COMP-1916 | Próprio | Copia da SINAPI (93013) - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 20 | 17.39 | 17.39 | 21.03 | 21.03 | 420.6 | 420.6 | 0.01589%
7.10.1.9 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 20.66 | 20.65 | 24.98 | 24.98 | 149.88 | 149.88 | 0.005661%
7.10.1.10 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 1 | 40.74 | 40.74 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 49.27 | 0.001861%
7.10.1.11 | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 147.35 | 147.35 | 178.2 | 178.2 | 712.8 | 712.8 | 0.02692%
7.10.1.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.36 | 98.65 | 98.64 | 119.3 | 119.2941 | 162.24 | 162.24 | 0.006128%
7.10.1.13 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 1.22 | 28.45 | 28.44 | 34.4 | 34.3934 | 41.96 | 41.96 | 0.001585%
7.10.2 |  |  | CABOS DE REDE |  | 1 |  |  | 6862.76 | 6862.76 | 6862.76 | 6862.76 | 0.2592%
7.10.2.1 | CC.CESMA_0003 | Próprio | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - ISOLAMENTO PVC (CMX) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1340 | 3.73 | 3.73 | 4.51 | 4.51 | 6043.4 | 6043.4 | 0.2283%
7.10.2.2 | COMP-1920 | Próprio | Copia da SINAPI (98307) - CONECTOR RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 48 | 14.12 | 14.11 | 17.07 | 17.07 | 819.36 | 819.36 | 0.03095%
7.10.3 |  |  | EQUIPAMENTOS CFTV |  | 1 |  |  | 38357.48 | 38357.48 | 38357.48 | 38357.48 | 1.449%
7.10.3.1 | COMP-1921 | Próprio | Copia da SINAPI (98305) - RACK 19" 12U x 470mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 598.78 | 598.78 | 724.16 | 724.16 | 724.16 | 724.16 | 0.02735%
7.10.3.2 | COMP-1922 | Próprio | Copia da SBC (068414) - NVR 32 CANAIS FULL HD 1080P CAPACIDADE MÍNIMA DE ARMAZENAMENTO DE 8 TB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2547.66 | 2547.66 | 3081.14 | 3081.14 | 3081.14 | 3081.14 | 0.1164%
7.10.3.3 | COMP-1924 | Próprio | Copia da SBC (068399) - CAMERA BULLET, RESOLUÇÃO 2MP FULL HD, LENTE 2.8mm, IP67, DIST. MÁX. DO INFRAVERMELHO 30m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 24 | 793.91 | 793.91 | 960.15 | 960.15 | 23043.6 | 23043.6 | 0.8703%
7.10.3.4 | COMP-1923 | Próprio | Copia da SBC (068414) - KIT CENTRAL DE ALARME DE CAPACIDADE MÍNIMA PARA 15 SENSORES, TECLADO INCLUSO + 03 SENSORES DE PRESENÇA COM ALCANCE MÍNIMO DE 12m, INFRAVERMELHO + SIRENE > 100 dB + 100M CABO PARA ALARME 4 VIAS + BATERIA SELADA PARA CENTRAL DE ALARME 12V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 1016.9 | 1016.89 | 1229.83 | 1229.83 | 3689.49 | 3689.49 | 0.1393%
7.10.3.5 | COMP-2021 | Próprio | Copia da CPOS/CDHU (66.08.350) - Unidade de disco rígido (HD) externo de 8 TB, 3,5" | un | 2 | 1431.99 | 1431.98 | 1731.84 | 1731.84 | 3463.68 | 3463.68 | 0.1308%
7.10.3.6 | CESMA - COT.05 | Próprio | NOBREAK 220V, SENOIDAL, ONLINE MONOFÁSICO, 3 kVA | UN | 1 | 3601.3 | 3601.3 | 4355.41 | 4355.41 | 4355.41 | 4355.41 | 0.1645%
8 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 1 |  |  | 30760.25 | 30760.25 | 30760.25 | 30760.25 | 1.162%
8.1 |  |  | GALPÃO NOVO |  | 1 |  |  | 2428.81 | 2428.81 | 2428.81 | 2428.81 | 0.09173%
8.1.1 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 4 | 267.56 | 267.55 | 323.58 | 323.58 | 1294.32 | 1294.32 | 0.04889%
8.1.2 | COMP-1301 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UND | 4 | 33.89 | 33.88 | 40.98 | 40.98 | 163.92 | 163.92 | 0.006191%
8.1.3 | COMP-1821 | Próprio | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UND | 11 | 51.59 | 51.59 | 62.39 | 62.39 | 686.29 | 686.29 | 0.02592%
8.1.4 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 12 | 19.59 | 19.59 | 23.69 | 23.69 | 284.28 | 284.28 | 0.01074%
8.2 |  |  | ADAPTAÇÃO REDE DE HIDRANTES ANTIGO GALPÃO |  | 1 |  |  | 28331.44 | 28331.44 | 28331.44 | 28331.44 | 1.07%
8.2.1 |  |  | SUCÇÃO |  | 1 |  |  | 5747.98 | 5747.98 | 5747.98 | 5747.98 | 0.2171%
8.2.1.1 | 92368 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 3.2 | 144.75 | 144.75 | 175.06 | 175.0593 | 560.19 | 560.19 | 0.02116%
8.2.1.2 | 92644 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 272.18 | 272.18 | 329.17 | 329.17 | 658.34 | 658.34 | 0.02486%
8.2.1.3 | COMP-2022 | Próprio | Copia da SINAPI (92644) - TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 300.46 | 300.45 | 363.37 | 363.37 | 363.37 | 363.37 | 0.01372%
8.2.1.4 | 97478 | SINAPI | LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 303.06 | 303.06 | 366.52 | 366.52 | 733.04 | 733.04 | 0.02769%
8.2.1.5 | 94500 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 363.75 | 363.74 | 439.91 | 439.91 | 879.82 | 879.82 | 0.03323%
8.2.1.6 | 99625 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 890.38 | 890.38 | 1076.82 | 1076.82 | 1076.82 | 1076.82 | 0.04067%
8.2.1.7 | COMP-2035 | Próprio | Copia da SINAPI (97475) - JJUNTA DE EXPANSÃO EPDM DUPLA ONDA 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 610.39 | 610.39 | 738.2 | 738.2 | 1476.4 | 1476.4 | 0.05576%
8.2.2 |  |  | RECALQUE |  | 1 |  |  | 10930.2 | 10930.2 | 10930.2 | 10930.2 | 0.4128%
8.2.2.1 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 29.4 | 109.84 | 109.84 | 132.84 | 132.8397 | 3905.49 | 3905.49 | 0.1475%
8.2.2.2 | 94499 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 299.56 | 299.55 | 362.28 | 362.28 | 724.56 | 724.56 | 0.02737%
8.2.2.3 | 103009 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 411.56 | 411.56 | 497.74 | 497.74 | 995.48 | 995.48 | 0.0376%
8.2.2.4 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 216.79 | 216.79 | 262.18 | 262.18 | 1048.72 | 1048.72 | 0.03961%
8.2.2.5 | COMP-2023 | Próprio | Copia da SINAPI (97475) - LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 25 MM (2 1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 227.26 | 227.25 | 274.84 | 274.84 | 274.84 | 274.84 | 0.01038%
8.2.2.6 | COMP-2024 | Próprio | Copia da SINAPI (92678) - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 129.72 | 129.72 | 156.88 | 156.88 | 1255.04 | 1255.04 | 0.0474%
8.2.2.7 | COMP-2026 | Próprio | Copia da SINAPI (92389) - CAP, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 92.91 | 92.91 | 112.36 | 112.36 | 112.36 | 112.36 | 0.004244%
8.2.2.8 | COMP-2027 | Próprio | FIXAÇÃO COM SUPORTE MÃO FRANCESA E CHUMBADOR EXPANSÍVEL | UN | 5 | 50.57 | 50.56 | 61.15 | 61.15 | 305.75 | 305.75 | 0.01155%
8.2.2.9 | COMP-2028 | Próprio | Copia - FIXAÇÃO DE TUBO COM ABRAÇADEIRA E CHUMBADOR EXPANSÍVEL | UN | 3 | 12.06 | 12.06 | 14.58 | 14.58 | 43.74 | 43.74 | 0.001652%
8.2.2.10 | COMP-2034 | Próprio | Copia da SINAPI (97475) - JUNTA EXPANSAO DUPLA ONDA ROSCA BSP 10KGF/CM2 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 513.45 | 513.44 | 620.96 | 620.96 | 1862.88 | 1862.88 | 0.07036%
8.2.2.11 | COMP-2033 | Próprio | Copia da SBC (077517) - INSTALAÇÃO DE BOMBA PARA INCÊNDIO TRIFÁSICA 15 CV, 2.1/2", 54 mca x 44,2m³/h | UN | 2 | 165.93 | 165.93 | 200.67 | 200.67 | 401.34 | 401.34 | 0.01516%
8.2.3 |  |  | CAIXA REGISTRO DE RECALQUE |  | 1 |  |  | 2660.49 | 2660.49 | 2660.49 | 2660.49 | 0.1005%
8.2.3.1 | 97906 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 512.46 | 512.45 | 619.76 | 619.76 | 619.76 | 619.76 | 0.02341%
8.2.3.2 | 00021071 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 400 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 205.58 | 205.57 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | 248.62 | 0.00939%
8.2.3.3 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2.3 | 109.84 | 109.84 | 132.84 | 132.8391 | 305.53 | 305.53 | 0.01154%
8.2.3.4 | 99624 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 647.14 | 647.14 | 782.65 | 782.65 | 782.65 | 782.65 | 0.02956%
8.2.3.5 | 103019 | SINAPI | REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 216.53 | 216.53 | 261.87 | 261.87 | 261.87 | 261.87 | 0.009891%
8.2.3.6 | COMP-2029 | Próprio | Copia da SINAPI (103019) - ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 109.76 | 109.76 | 132.74 | 132.74 | 132.74 | 132.74 | 0.005013%
8.2.3.7 | COMP-2030 | Próprio | Copia da SINAPI (103019) - TAMPAO COM CORRENTE. EM LATAO. ENGATE RAPIDO 2 1/2". PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 126.05 | 126.05 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 152.44 | 0.005758%
8.2.3.8 | COMP-2024 | Próprio | Copia da SINAPI (92678) - JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 129.72 | 129.72 | 156.88 | 156.88 | 156.88 | 156.88 | 0.005925%
8.2.4 |  |  | DRENO TESTE |  | 1 |  |  | 1436.15 | 1436.15 | 1436.15 | 1436.15 | 0.05424%
8.2.4.1 | 97498 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1.5 | 45.86 | 45.86 | 55.46 | 55.46 | 83.19 | 83.19 | 0.003142%
8.2.4.2 | 92382 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 58.65 | 58.65 | 70.93 | 70.93 | 141.86 | 141.86 | 0.005358%
8.2.4.3 | 94495 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 63.65 | 63.64 | 76.97 | 76.97 | 153.94 | 153.94 | 0.005814%
8.2.4.4 | 101917 | SINAPI | MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 180.67 | 180.67 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 218.5 | 0.008253%
8.2.4.5 | COMP-2031 | Próprio | Copia da SINAPI (101917) - PRESSOSTATO 0 A 10 kgf/cm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 213.74 | 213.73 | 258.49 | 258.49 | 516.98 | 516.98 | 0.01953%
8.2.4.6 | COMP-2032 | Próprio | Copia da ORSE (13313) - Tanque de pressão capacidade 24 lt (p/incendio) | un | 1 | 265.99 | 265.98 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 321.68 | 0.01215%
8.2.5 |  |  | CASA DE BOMBAS - OBRA CIVIL |  | 1 |  |  | 7556.62 | 7556.62 | 7556.62 | 7556.62 | 0.2854%
8.2.5.1 |  |  | PILARES |  | 1 |  |  | 1362.08 | 1362.08 | 1362.08 | 1362.08 | 0.05144%
8.2.5.1.1 | 103669 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.38 | 971.43 | 971.4 | 1174.84 | 1174.8157 | 446.43 | 446.43 | 0.01686%
8.2.5.1.2 | 92419 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 5.52 | 93.43 | 93.43 | 112.99 | 112.9891 | 623.7 | 623.7 | 0.02356%
8.2.5.1.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 14.22 | 11.62 | 11.62 | 14.05 | 14.0499 | 199.79 | 199.79 | 0.007546%
8.2.5.1.4 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 5.47 | 13.94 | 13.93 | 16.85 | 16.8482 | 92.16 | 92.16 | 0.003481%
8.2.5.2 |  |  | VIGAS |  | 1 |  |  | 898.8 | 898.8 | 898.8 | 898.8 | 0.03395%
8.2.5.2.1 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.1848 | 991.8 | 991.78 | 1199.48 | 1199.4588 | 221.66 | 221.66 | 0.008372%
8.2.5.2.2 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 11.37 | 11.62 | 11.62 | 14.05 | 14.0492 | 159.74 | 159.74 | 0.006033%
8.2.5.2.3 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2.32 | 13.94 | 13.93 | 16.85 | 16.8491 | 39.09 | 39.09 | 0.001476%
8.2.5.2.4 | 92455 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 2.64 | 149.81 | 149.81 | 181.18 | 181.178 | 478.31 | 478.31 | 0.01807%
8.2.5.3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  | 1 |  |  | 3536.91 | 3536.91 | 3536.91 | 3536.91 | 0.1336%
8.2.5.3.1 | 103357 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 9.66 | 72.19 | 72.18 | 87.3 | 87.2991 | 843.31 | 843.31 | 0.03185%
8.2.5.3.2 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 27 | 5.06 | 5.05 | 6.11 | 6.11 | 164.97 | 164.97 | 0.006231%
8.2.5.3.3 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 27 | 44.35 | 44.34 | 53.63 | 53.63 | 1448.01 | 1448.01 | 0.05469%
8.2.5.3.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 27 | 20.54 | 20.54 | 24.84 | 24.84 | 670.68 | 670.68 | 0.02533%
8.2.5.3.5 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 27 | 12.03 | 12.02 | 14.54 | 14.54 | 392.58 | 392.58 | 0.01483%
8.2.5.3.6 | 101162 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 0.08 | 179.48 | 179.43 | 217.06 | 217 | 17.36 | 17.36 | 0.0006557%
8.2.5.4 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  | 453.93 | 453.93 | 453.93 | 453.93 | 0.01714%
8.2.5.4.1 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 5.76 | 24.09 | 24.09 | 29.13 | 29.1284 | 167.78 | 167.78 | 0.006337%
8.2.5.4.2 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 5.76 | 41.08 | 41.08 | 49.68 | 49.6788 | 286.15 | 286.15 | 0.01081%
8.2.5.5 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  | 1304.9 | 1304.9 | 1304.9 | 1304.9 | 0.04928%
8.2.5.5.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.68 | 642.25 | 642.24 | 776.73 | 776.7261 | 1304.9 | 1304.9 | 0.04928%
9 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  |  | 6437.06 | 6437.06 | 6437.06 | 6437.06 | 0.2431%
9.1 | COMP-1513 | Próprio | Copia de SINAPI 11/2018 (9537) - LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 608.53 | 4.18 | 4.18 | 5.05 | 5.0499 | 3073.07 | 3073.07 | 0.1161%
9.2 | COMP-1282 | Próprio | ART DE OBRA OU SERVIÇO - VALOR CONTRATO ACIMA DE 15.000,00 - CREA DF | UN | 1 | 271.47 | 271.47 | 328.31 | 328.31 | 328.31 | 328.31 | 0.0124%
9.3 | COMP-2194 | Próprio | Copia da SINAPI (84122) - PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 2 | 1255.04 | 1255.04 | 1517.84 | 1517.84 | 3035.68 | 3035.68 | 0.1147%
10 |  |  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS |  | 1 |  |  | 223958.64 | 223958.64 | 223958.64 | 223958.64 | 8.459%
10.1 | COMP-2038 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - NOVO GALPÃO CESMA - NÃO DESONERADO | UN | 1 | 176414.58 | 176414.58 | 213355.79 | 213355.79 | 213355.79 | 213355.79 | 8.058%
10.2 | CC.CESMA_0002 | Próprio | DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO LOCAL - MANUTENÇÃO DE CANTEIRO (ÁGUA, ENERGIA, TELEFONIA, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA ETC). - GALPÃO CESMA - NÃO DESONERADO | UND | 1 | 8767.04 | 8767.03 | 10602.85 | 10602.85 | 10602.85 | 10602.85 | 0.4005%
11 |  |  | EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE BDI DIFERENCIADO) |  | 1 |  |  | 49396.94 | 49396.94 | 49396.94 | 49396.94 | 1.866%
11.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  |  | 34375.34 | 34375.34 | 34375.34 | 34375.34 | 1.298%
11.1.1 | COMP-1994 | Próprio | RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, COM ÁGUA NA COLUNA, EM CHAPA DE AÇO CARBONO ASTM A36, SOLDA DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA TIPO MIG-09 COM ARAMES SÓLIDOS E COBREADOS (NORMA AWS A5.18), PINTURA ATÓXICA E ANTI-CORRSIVA DE ALTA IMPERMEABILIDADE (ESPESSURA FINAL DE 180 A 200 MÍCRONS), COM GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS DA PARTE ESTRUTURAL E 2 ANOS DA PINTURA - INCLUSO FRETE E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 29819 | 29819 | 34375.34 | 34375.34 | 34375.34 | 34375.34 | 1.298%
11.2 |  |  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO |  | 1 |  |  | 15021.6 | 15021.6 | 15021.6 | 15021.6 | 0.5674%
11.2.1 | CESMA - COT.09 | Próprio | BOMBA INCÊNDIO TRIFÁSICA 15 CV, 2.1/2", 54 mca x 44,2m³/h - MODELO DE REFERÊNCIA SCHNEIDER BPI-22R | UN | 2 | 6515.27 | 6515.27 | 7510.8 | 7510.8 | 15021.6 | 15021.6 | 0.5674%
[11 empty] | Total Geral | 2647667.83
____________________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DA PLANILHA (NOME COMPLETO)
Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
FORMAÇÃO E Nº DO REGISTRO EM CONSELHO
NOME DA EMPRESA

## CAPA CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

## CRONOGRAMA
Empresa licitante: PREENCHER SOMENTE AS CÉLULAS EM AMARELO.
CNPJ:
Objeto: Construção do Galpão do Cesma
Data-base SINAPI: 07/2025
Brasília-DF, xx de xxxxxxxxxxx de 202x.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição | Valor por unidade | Peso (%) | Período 1 - Dias 1 a 30 | Período 2 - Dias 31 a 60 | Período 3 - Dias 61 a 90 | Período 4 - Dias 91 a 120 | Período 5 - Dias 121 a 150 | Período 6 - Dias 151 a 180
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 110637.94 | 4.179%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO | 689377.82 | 26.04%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 97872.57 | 3.697%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 661415.11 | 24.98%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
5 | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO | 541211.57 | 20.44%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 27294.47 | 1.031%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | 209305.46 | 7.905%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
8 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 30760.25 | 1.162%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6437.06 | 0.2431%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
10 | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 223958.64 | 8.459%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0% | VERIFICAR
11 | EQUIPAMENTOS E ITENS DE MERO FORNECIMENTO (INCIDE BDI DIFERENCIADO) | 49396.94 | 1.866%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAIS (R$) |  | 2647667.83 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ACUMULADOS (R$) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
____________________________________________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DA PLANILHA (NOME COMPLETO)
Responsável Técnico pela Elaboração da planilha e preços
FORMAÇÃO E Nº DO REGISTRO EM CONSELHO
NOME DA EMPRESA